## SANEAMIENTO
|  | FORMATO PLANES DE ACCION | [14 empty] | Código: GDE-FR-02
Versión: 01
Pagina:_____ de ______
VIGENCIA |  | 2011 |  |  |  | PERIODO: | ANUAL
SECRETARÍA DE: |  | PLANEACIÓN |  |  |  | FECHA APROV: | 2010-11-17
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | 1 - SANEAMIENTO BÁSICO |  |  |  | RESPONSABLE: | LUDWING ALVAREZ ZAPATA
OBJETIVO GENERAL: |  | Mejorar el manejo y la cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios
LINEA ESTRATEGICA |  | 4 - DESARROLLO TERRITORIAL |  |  |  | PONDERADOR: | 10
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA ANUAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | OBSERVAC
MILLONES DE PESOS
PDM |  |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | ESTADO ACTUAL |  | I | II | III | IV | TOT | P | SG | CRE | COF | OTR
2010-10-31
L40105-1 | Saneamiento básico urbano | 100% Gestión ejecución | Gestión PAA Urbano tercera etapa y elaboracion diseños PAA Altamira | 5 | No de proyectos gestionados y elaborados | Se gestionor recursos tercera etapa Alcantarillado urbano y dieseños PAA Altamira | Gestión recursos, diseños PAA Altamira | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 248.549 | 66.112 |  | 26.79
L20101-2 | Mejoramiento del Saneamiento Básico rural | Construir 120 unidades de saneamiento básico | Construcción y ampliación Acueductos rurales (1 acueducto) | 2.5 | ml construidos | Se gestiono acueducto la cibeles con el Comité y ONG | ejecución acueducto la cibeles, mejoramiento uraeña | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 147.6
L40102-2 | Saneamiento básico rural y urbano | Construir 120 unidades de saneamiento básico y asistir las técnicamente | Mejoramiento sanitario de vivienda | 2.5 | No de uniades de saneamiento construidas | Se gestiono recursos para la solución de 67 mejoramiento sanitarios de vivienda | Construcción de unidades sanitarias y cocinas y construcción sistemas septicos | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 453.633
L40101-1 | Fortalecer la implementación de los planes de manejo de residuos sólidos | Realizar 4 campañas de manejo de residuos sólidos | Manejo Integral de Residuos Sólidos | 2.5 | No de campañas realizadas | PGIRS avance del 90% de eficiencia en el servicio anual | Implementación del 100% de campañas programadas | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 25
L40104-1 | Fortalecimiento del sistema de Prestacion de los Servicios Públicos Domiciliarios | 475 usuarios cubiertos con subsidios | Subsidios S.P.D nivel 1 y 2 | 1 | No de subsidios otorgados | 1347 Suscriptores subsidiados (507 Estrato 1(50%), 505 Estrato 2 (40%) y 335 Estrato 3 (15%), subsidia consumo básico) | 1347 subsidios de SPD a otorgar | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 90
L40106-2 | Saneamiento básico rural y urbano | Construir 120 unidades de saneamiento básico y asistir las técnicamente | Tratamiento de aguas residuales (Tanques sépticos) | 0.5 | No de sistemas construidos | Se construyeron 23 sistemas septicos | Construcción de 19 sistemas septicos | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 83.14 |  |  |  | Cofinanciacion Muncipio y Corantioquia
| Saneamiento básico rural y urbano | Construir 120 unidades de saneamiento básico y asistir las técnicamente | Plan departamental de aguas | 1 | No de unidades de saneamiento construidos o gestionados | Implementacion convenio plan de partamental de aguas | Gestión de recursos | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 211.209
| TOTAL |  |  | 15 |  |  |  | MILLONES DE PESOS P: 0; MILLONES DE PESOS SG: 1259.131; MILLONES DE PESOS CRE: 66.112; MILLONES DE PESOS COF: 0; MILLONES DE PESOS OTR: 26.79
CONSOLIDADO