## UMATA
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | POLÍTICA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIM | OBJETIVO PRODUCTO | LINEA BASE | META PRODUCTO | INDI CADOR |  | META ACUMULADA CUATRENIO | [24 empty] | VALOR PROYECTADO A INVERTIR EN EL CUATRIENIIO | VALOR TOTAL PROYECTO (EJECUTADO) | JUSTIFICACION DE MAYOR O MENOR VALOR SEGÚN VALOR PROYECTADO | PLAN DE INVERSIÓN | [11 empty] | FUENTES DE INVERSION | [10 empty] | COSTO TOTAL PDM | [12 empty] | RESPONSABLES
[11 empty] | 2012 | [7 empty] | 2013 | [5 empty] | 2014 | [5 empty] | 2015 | [31 empty] | 98070622
[11 empty] | N° | % | 0 | 220000 |  |  | PONDERADO ANUAL |  | N°(Cant) | % | [42 empty] | PESO DEL PROGRAMA EN PDM | 2.8959 | RECURSOS GENERADOS | [7 empty] | POBLACION IMPACTADA
[13 empty] | SEM 1 PONDERADO % EJECUCION |  | SEM 2 PONDERADO % |  | SECTOR | PDM |  |  | SEM 1 PONDERADO % EJECUCION |  | SEM 2 PONDERADO % |  | N° | % | SEM 1 PONDERADO % EJECUCION |  | SEM 2 PONDERADO % |  | N° | % | SEM 1 PONDERADO % EJECUCION |  | SEM 2 PONDERADO % |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | REC. PROPIOS |  | SGP |  |  | SGR | EMPRESTITOS |  | OTROS |  |  | COSTO TOTAL DEL PROGRAMA EN PDM(miles de $) | 2840000 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015
[13 empty] | SECTOR | PDM | SECTOR | PDM |  |  |  |  | SECTOR | PDM | SECTOR | PDM |  |  | SECTOR | PDM | SECTOR | PDM |  |  | SECTOR | PDM | SECTOR | PDM |  |  |  | $ | % | $ por Ejecutar | $ | % | $ por Ejecutar | $ | % | $ por Ejecutar | $ | % | $ por Ejecutar | $ | % | $ | % | RUBRO |  | $ | % | $ | % | ENTIDAD | PESO EN EL SECTOR | PESO EN EL PDM | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | URBANA | RURAL | TOTAL | MISIONAL | ESTRATEGICO | APOYO
DESARROLLO ECONÓMICO Y EFICIENCIADMINISTRATIVA | EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO Y COOPERACIÓN | SANTA ROSA DE OSOS UN MUNICIPIO COMPETITIVO | SANTA ROSA DE OSOS UN MUNICIPIO COMPETITIVO y TURISTICO | Realización de inventario de los sitios turísticos y con potencial en el Municipio | Inventario Turístico |  | Tener actualizado el inventario de los sitios turísticos y con potencial en el municipio | 0 | 1 Inventario Turístico realizado | Inventario Turístico | 12 | [7 empty] | 3 | 30% | 15% | 7.6476e-05 | 15% | 7.6476e-05 | 3 | 40% | 20% | 0.00010197 | 20% | 0.00010197 | 3 | 30% | 15% | 7.6476e-05 | 15% | 7.6476e-05 | 50000 | [5 empty] | 15000 | 30% | 35000 | 20000 | 40% | 15000 | 15000 | 30% | 0 | [24 empty] | OFICINA DE EMPRENDIMIENTO CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS A CADA UNO DE LOS PROYECTOS |  | Encargado de Turísmo
|  |  |  | Promoción, divulgación y potencialización de sitios y edificios con Potencial Turístico | Posicionamiento de Sitios, edificios y centros turísticos santarrosanos |  | Promover y Fortalecer los sitios y edificios con potencial turístico. | 0 | 1 Plan de Promoción y Difución de los sitios Turísticos | Plan de Promoción | 12 | [7 empty] | 4 | 40% | 20% | 0.00040787 | 20% | 0.00040787 | 4 | 40% | 20% | 0.00040787 | 20% | 0.00040787 | 4 | 20% | 10% | 0.00020393 | 10% | 0.00020393 | 200000 | [5 empty] | 80000 | 40% | 120000 | 80000 | 40% | 40000 | 40000 | 20% | 0
[7 empty] | Promover el desarrollo turístico y de movilidad asociado al clima y el paisaje en el Caney-San pablo a través de cables aéreos | 0 | 1 Cable Aéreo Gestionado | Cable aéreo gestionado | 1 | [13 empty] | 1 | 50% | 25% | 0.0058631 | 25% | 0.0058631 | 1 | 50% | 25% | 0.0058631 | 25% | 0.0058631 | 2300000 | [5 empty] | 0 | 0% | 2300000 | 1150000 | 50% | 1150000 | 1150000 | 50% | 0
|  |  |  | Establecimiento de rutas turiísticas | De turísmo por las rutas santarrosanas |  | Definir rutas turísticas y eco-turísticas | 0 | 1 Plan de Rutas Turísticas | Plan de Ruta Turística | 8 | [7 empty] | 2 | 40% | 20 | 0.014275 | 20% | 0.00014275 | 2 | 40% | 20% | 0.00014275 | 20% | 0.00014275 | 1 | 20% | 10% | 7.1377e-05 | 10% | 7.1377e-05 | 70000 | [5 empty] | 28000 | 40% | 42000 | 28000 | 40% | 14000 | 14000 | 20% | 0
|  |  |  | Fortalecimiento y/o creación de Nueva Empresa | Acuerdo Municipal |  | Incentivar la creación y /o fortalecimiento de empresas que creen nuevos puestos de trabajo | 0 | 1 Acuerdo Municipal de Política Pública para incentivar la generación de nuevos empleos | Acuerdo Municipal | 1 | [13 empty] | 1 | 100% | 100% | 0.00010197 | [8 empty] | 10000 | [5 empty] | 0 | 0% | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | Inicitivas Empresariales |  | Promover y orientar a los nuevos empresarios frente a la importancia de estructurar un proyecto bajo los parámetros legales. | 0 | 8 Iniciativas Empresariales asesoradas en el cuatrienio | No. Iniciativas asesoradas | 8 | [7 empty] | 2 | 30% | 15% | 7.6476e-06 | 15% | 7.6476e-06 | 2 | 40% | 20% | 1.0197e-05 | 20% | 0.00102% | 2 | 30% | 15% | 0.0007648% | 15% | 0.0007648% | 5000 | [5 empty] | 1500 | 30% | 3500 | 2000 | 40% | 1500 | 1500 | 30% | 0
[5 empty] | "Santa Rosa es Empresa" |  | Incentivar a la comunidad en general para que presenten sus iniciativas empresariales y apoyar económicamente a las iniciativas ganadoras. | 0 | 1 Concurso de iniciativas empresariales para la motivación y creación de Nueva Empresa por año | Número de Concursos | 3 | [7 empty] | 1 | 30% | 15% | 0.0007648% | 15% | 0.0007648% | 1 | 40% | 20% | 1.0197e-05 | 20% | 0.00102% | 1 | 30% | 15% | 0.0007648% | 15% | 0.0007648% | 5000 | [5 empty] | 1500 | 30% | 3500 | 2000 | 40% | 1500 | 1500 | 30% | 0
[5 empty] | Asesoría empresarial |  | Asesorar la creación de nuevas empreass | 4 | 16 Asesorías realizadas a nuevos empresarios | No. Asesorías dictadas | 16 | [7 empty] | 4 | 30% | 15% | 0.00153% | 15% | 0.00153% | 2 | 40% | 20% | 2.0393e-05 | 20% | 0.002039% | 2 | 30% | 15% | 0.00153% | 15% | 0.00153% | 10000 | [5 empty] | 3000 | 30% | 7000 | 4000 | 40% | 3000 | 3000 | 30% | 0
|  |  |  | Incentivar las Industrias que utilizan mano de obra Local | Sistema de Información Empresarial |  | Sistematizar información empresarial dfel Municipio | 0 | 400 empresas incluidas en la base de datos del Municipio | No. De empresas registradas | 400 | [7 empty] | 200 | 50% | 25% | 0.002549% | 25% | 0.002549% | 200 | 50% | 25% | 2.5492e-05 | 25% | 0.002549% | [6 empty] | 10000 | [5 empty] | 5000 | 50% | 5000 | 5000 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | Formalización y/o actualización empresarial |  | Asesorar la formación y legalización de empresas acorde con la normativa vigente | 0 | 12 Empresas locales con legalizaciones actualizadas | No. De empresas legalizadas o actualizadas | 100 | [7 empty] | 40 | 40% | 20% | 0.002039% | 20% | 0.002039% | 30 | 30% | 15% | 1.5295e-05 | 15% | 0.00153% | 30 | 30% | 15% | 0.00153% | 15% | 0.00153% | 10000 | [5 empty] | 4000 | 40% | 6000 | 3000 | 30% | 3000 | 3000 | 30% | 0
[5 empty] | Formación de Emprendedores |  | Capacitar a nuevos emprendedores en formación de empresa y competitividad | 0 | 33 Capacitaciones a nuevos empresarios realizadas en el cuatrienio | No. De capacitaciones dictadas | 400 | [7 empty] | 12 | 40% | 20% | 0.002039% | 20% | 0.002039% | 12 | 30% | 15% | 1.5295e-05 | 15% | 0.00153% | 12 | 30% | 15% | 0.00153% | 15% | 0.00153% | 10000 | [5 empty] | 4000 | 40% | 6000 | 3000 | 30% | 3000 | 3000 | 30% | 0 | [11 empty] | 4.545% | 0.3521%
[5 empty] | Ferias Empresariales |  | Generar alianzas estrategicas para el fortalecimiento empresarial | 0 | 9 Ferias de Negocios desarrolladas en el cuatrienio | No. De ferias o ruedas de negocio realizadas | 3000 | [7 empty] | 3 | 40% | 20% | 0.008157% | 20% | 0.008157% | 3 | 30% | 15% | 6.118e-05 | 15% | 0.006118% | 3 | 30% | 15% | 0.006118% | 15% | 0.006118% | 40000 | [5 empty] | 16000 | 40% | 24000 | 12000 | 30% | 12000 | 12000 | 30% | 0 | [11 empty] | 18.18% | 1.408%
[5 empty] | Sistema Crediticio |  | Promover un sistema crediticio para los pequeños y medianos empresarios para el fortalecimiento empresarial | 0 | 1 Banco de oportunidades gestionado en el cuatrienio | Bancos de oportunidades c | 1 | [7 empty] | 1 | 30% | 15% | 0.003059% | 15% | 0.003059% | 1 | 40% | 20% | 4.0787e-05 | 20% | 0.004079% | 1 | 15% | 15% | 0.003059% | 15% | 0.003059% | 20000 | [5 empty] | 6000 | 30% | 14000 | 8000 | 40% | 6000 | 3000 | 15% | 0 | [11 empty] | 9.091% | 0.7042%
|  |  |  | Alianzas Empresariales de Cooperación Nacional e Internacional | Alianzas estratégicas empresariales |  | Lograr sinergia con entidades públicas, privadas y ONG´S para acompañar y apoyar las nuevas empresas con formación, recursos, equipos y comercialización. | 0 | 16 Alianza estratégicas empresarial formalizada | Alianzas formalizadas | 16 | [7 empty] | 4 | 30% | 15% | 0.006118% | 15% | 0.006118% | 4 | 40% | 20% | 8.1574e-05 | 20% | 0.008157% | 1 | 30% | 15% | 0.006118% | 15% | 0.006118% | 40000 | [5 empty] | 12000 | 30% | 28000 | 16000 | 40% | 12000 | 12000 | 30% | 0 | [11 empty] | 18.18% | 1.408%
[5 empty] | Capital semilla |  | Fortalecer las empresas como mecanismo para generar ingresos y empleos en el municipio | 0 | 8 empresas fortalecidas con capital semilla en el cutrienio | No. De empresas fortalecidas | 90 | [7 empty] | 30 | 30% | 15% | 0.006118% | 15% | 0.006118% | 30 | 40% | 20% | 8.1574e-05 | 20% | 0.008157% | 30 | 30% | 15% | 0.006118% | 15% | 0.006118% | 40000 | [5 empty] | 12000 | 30% | 28000 | 16000 | 40% | 12000 | 12000 | 30% | 0 | [11 empty] | 18.18% | 1.408%
[5 empty] | Centro de Empleo |  | Disponer de una base de datos actualizada, con perfiles definidos de los solicitantes, Ser el ente articulador entre el empleado y el empleador para tener una efectiva incersión laboral , generando mas y mejores empleos en el Municipio. | 0 | 900 personas inscritas en el Banco de Hojas de vida Municipal | No. De bancos de hojas de vida | 1 | [7 empty] | 300 | 30% | 15% | 0.003059% | 15% | 0.003059% | 300 | 40% | 20% | 4.0787e-05 | 20% | 0.004079% | 300 | 30% | 15% | 0.003059% | 115% | 0.02345% | 20000 | [5 empty] | 6000 | 30% | 14000 | 8000 | 40% | 6000 | 6000 | 30% | 0 | [11 empty] | 9.091% | 0.7042%
|  | SANTA ROSA DE OSOS UN MUNICIPIO COMPETITIVO | [34 empty] | 2840000 |  |  |  |  | 0
BIENESTAR SOCIAL Y CONVIVENCIA CIUDADADA | DESARROLLO AGRARIO | SRO UN MPIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | AGROECOLOGIA | Capacitaciones para el Fortalecimiento de la gestión agro empresarial. | Implementar un centro de acopio de productos agropecuarios |  | Fortalecer a los pequeños productores en el manejo de mercado de productos agropecuarios mediante capacitaciones y estímulo al emprendimiento. | 0 | 1 Centro de acopio implementado | Centros Acopio implementados | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 100% | [16 empty] | 40000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 40000 | 100% | [9 empty] | 40000 | 100% | 23301 | [6 empty] | 1.266% | 1.408% | [13 empty] | UMATA
[5 empty] | Fortalecer al pequeño productor en productividad y mercadeo de los productos agropecuarios |  |  | 38 mercasueños realizados | 44 mercasueños realizados | Mercasueños realizado | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.88% | #DIV/0! | 12.4% | #DIV/0! | 27.27% | 22 | 50% |  |  |  |  | 33 | 75% |  |  |  |  | 44 | 100% |  |  |  |  | 60000 |  |  | 15000 | 25% | 0 | 15000 | 50% |  | 15000 | 75% |  | 15000 | 100% |  |  |  | 60000 | 100% | 23301 | [6 empty] | 1.899% | 2.113% | [13 empty] | UMATA-EMPRENDIMIENTO-SEC EDUCACION
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA | ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS | Fomento de la avicultura en la linea de producción de huevo comercial como alternativa productiva y para abastecimiento a los restaurantes escolares | Capacitar y establecer unidades productivas avícolas |  | Implementar unidades productivas avícolas para producción de huevo comercial como alternativa productiva | 0 | 30 unidades productivas implementadas | No. unidades productivas implementadas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 33.33% |  |  |  |  | 20 | 66.67% |  |  |  |  | 30 | 100% |  |  |  |  | 800000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 267000 | 33% |  | 267000 | 33% |  | 266000 | 33% |  |  |  | 800000 | 100% | 23301 | [6 empty] | 25.32% | 28.17% | [13 empty] | UMATA-SENA-UNIVERSIDADES
|  |  |  | Sostenimiento y fortalecimiento de los programas de producción piscícola. | Fortalecer sistemas de producción piscícola como alternativa económica y alimentaria |  | Fomentar la piscicultura como alterantiva productiva y de seguridad alimentaria | 375 estanques | 160 estanques piscícolas intervenidos | No. productores piscícolas intervenidos | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.82% | #DIV/0! | 39.27% | #DIV/0! | 76.09% | 160 | 100% | [16 empty] | 180000 |  |  | 112500 | 62.5% | 7875 | 67500 | 37.5 | [9 empty] | 180000 | 100% | 23317 | [6 empty] | 5.696% | 6.338% | [13 empty] | UMATA-SENA-SEC AGRICULTURA
|  |  |  | Fomento del programa de cultivos masivos: papa, tomate aliño, frijol, maíz, alverja, hortalizas, verduras, frutales, aguacate | Fomentar programas de cultivos como alternativa de diverisificación de la economia familiar del pequeño productor |  | Fomentar e implementar alterantivas productivas de cultivos de Maiz, frijol, arveja, hortalizas, verduras y frutales de clima frio y calido. | 40 | 48 predios implementados en diferentes cultivos masivos | No. predios implementados | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 30% | #DIV/0! | 30% | 24 | 50% |  |  |  |  | 36 | 75% |  |  |  |  | 48 | 100% |  |  |  |  | 88000 |  |  | 22000 | 25% | 5500 | 22000 | 25% |  | 22000 | 25% |  | 22000 | 25% |  |  |  | 88000 | 100% | 23301 | [6 empty] | 2.785% | 3.099% | [13 empty] | UMATA-SENA-SEC AGRICULTURA-CORANTIOQUIA-EPM
| ECONOMIA Y EMPRENDIMIENTO | AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGIA | FOMENTO AGROPECUARIO | Fomento a la Industrialización para dar valor agregado a productos agropecuarios. | Fomentar y estimular la agroindustralización para la transformación de productos agropecuarios |  | Fomentar y estimular la creación de agroindustrias para la transformación de productos agropecuarios que permitan darle valor agregado a los productos mejorando la economia de productor. | 0 | 4 agroindustrias implementadas | No. agroindustrias implementadas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 50% |  |  |  |  | 3 | 75% |  |  |  |  | 4 | 100% |  |  |  |  | 200000 |  |  | 30000 | 0% | 0 | 37500 | 50% |  | 18750 | 25% |  | 18750 | 25% |  | 75000 | 100% |  |  | 23329 | [6 empty] | 9.96% | 7.042% | [13 empty] | UMATA-SEC EDUCACION-UNIVERSIDADES-EMPRENDIMIENTO
|  |  |  | Implementar el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO | Implementar el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO |  | Implementar un Centro de Investigaciones y desarrollo para la aplicación de tecnologías innovadoras y fomento a la investigación. | 0 | Gestionar 1 CDT | No. CDTs implementados | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 100 | [16 empty] | 100000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 50000 | 100% | [7 empty] | 50000 | 100% |  |  | 23329 | [6 empty] | 4.98% | 3.521% | [13 empty] | UMATA-SEC EDUCACION-UNIVERSIDADES
|  |  |  | Fomento a programas de CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION. | Estimular y fomentar a los estudiantes en la incursión en nuevas teconlogías y su aplicación a programas agropecuarios |  | Desarrollar programas de formación práctico-educativa estimulando la investigación y la inmersión en tecnologías de punta para el desarrollo sostenible del sector agorpecuario | 0 | Realizar 3 ferias de la Ciencia que estimulen la creatvidad | No. Ferias de la ciencia realizadas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 3 | 100% |  |  |  |  | 250000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 138200 | 33% |  | 138200 | 33% |  | 143600 | 34% |  | 420000 | 100% |  |  | 23329 | [6 empty] | 12.45% | 8.803% | [13 empty] | UMATA-SEC EDUCACION-UNIVERSIDADES
|  |  |  | Estimular el crecimiento agropecuario e industrial a través del crédito y microcrédito de fomento | Capacitar y fomentar la asociatividad y el emprendimiento en la comunidad |  | Fomentar la asociatividad y el emprendimiento con promocion de acceso al crédito, que permita la sustentabilidad y sostenibilidad de los procesos agropecuarios | 75 | 8 comunidades incluidas en programas de emprendimiento. | No. Comunidades incluidas en programas de fomento | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 50% |  |  |  |  | 6 | 75% |  |  |  |  | 8 | 100% |  |  |  |  | 250000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 50000 | 50% |  | 25000 | 25% |  | 25000 | 25% |  | 100000 | 100% |  |  | 23329 | [6 empty] | 12.45% | 8.803% | [13 empty] | UMATA-SEC EDUCACION-UNIVERSIDADES-EMPRENDIMIENTO
|  |  |  | Realización de eventos de capacitación y transferencia de Tecnologia: foros, talleres, seminarios, conferencias, conversatorios | Realizar eventos con temas agropecuarios y ambientales de sensibilización y aprendizaje. |  | Realizar eventos abiertos para divulgación formativa y tecnológica que contribuyan al manejo técnico, raciional y eficiente de los programas agro-ambientales. | 0 | 8 eventos realizados | No. eventos realizados | 2 | 13.89% | 0% | 0% | 13.89% | 63.64% | 13.89% | 63.64% | 4 | 50% |  |  |  |  | 6 | 75% |  |  |  |  | 8 | 100% |  |  |  |  | 140000 |  |  | 25000 | 25% | 0 | 25000 | 25% |  | 25000 | 25% |  | 25000 | 25% |  | 100000 | 100% |  |  | 23329 | [6 empty] | 6.972% | 4.93% | [13 empty] | UMATA-SEC EDUCACION-UNIVERSIDADES

## Actividades
Actividades para el desarrollo de la construccion de parques infantiles | Tiempo (Dias) |  | % de ejecucion
Consecucion del lote |  | 37 | 20%
evaluacion de pósibles sitios | 3
Estudios Previos
(estudios de suelo, amenaza y riesgo) | 15
(etc)
Es propio o requiere adquisicion?
si es propio, --> Diseño
si es ajeno
(requiere avaluo, | 1
situacion juridica del predio,
decision de compra o no, | 1
solicitar CDP, | 8
Estudios Previos | 1
iniciar proceso de escrituracion y pago) | 8
Diseño | 15 | 73 | 20%
Presupuesto de ejecucion de Obra | 2
Autorizacion (si son necesarias) | 1
CDP de Ejecucion | 10
Proceso de contratacion y/o Licitacion si se requiere | 45
Ejecucion o contruccion del proyecto, | 90 | 135 | 60%
interventoria (informes)
Liquidacion y entrega | 30
Imprevistos | 15
| 245 |  | 1