## AGROPECUARIA
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS MUNICIPALES
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Fortalecido el Presupuesto para el sector agropecuario | 20% de aumento del presupuesto durante el cuatrienio | 20 | % de presupuesto aumentado / % presupuesto proyectado | 0.2 | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de agricultura),Nacional (Min. de agricultural). | 21 | 20% | 4 | 20000000 | Diana Patricia Gil | COFINANCIADO POR EPM EN EL PROYECTO
1.2 | Fortalecida la comercialización agropecuaria con estrategias de mercadeo como producción escalonada, asocio en la oferta de productos, identificación de mercados a nivel local, subregional. | 3 canales de comercialización en el cuatrienio. | 3 | # de canales establecidos/ # de canales proyectados | 0.33333 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 33.33% | 1 | 4000000 | Wilson García
1.3 | Fortalecidas administrativa y empresarialmente las Juntas de Acción Comunal y grupos organizados para que sean competitivos en la contratación estatal | 10 organizaciones comunitarias atendidas | 10 | # de organizaciones atendidas/ # de organizaciones proyectadas | 0.1 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación ,Nacional (MIN. del interior) ,convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 10% | 1 | 0 | Diana Patricia Gil | "Asesoria y asistencia técnica a las organizacionessociales y lideres institucionales para el fortalecimiento de su gestión en 16 municipios" Sec de Participación ciudadana
1.4 | Apoyados los procesos Agroindustriales | Dos procesos implementados durante el cuatrienio. | 2 | # de procesos implementados/ # de procesos proyectados | 0 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura y secretaría de productividad y competitividad ), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 0% |  |  | Diana Patricia Gil
1.5 | Desarrollados los proyectos productivos agrícolas y pecuarios que beneficien la mujer rural. | Tres actividades productivos implementados en el cuatrienio. | 3 | # de actividades productivas implementadas/ # de actividades proyectadas | 0.33333 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura ), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 33.33% | 1 |  | Blanca Oneida Usme - Wilson Ferney Garcia | En convenio FAO-MANA-MUNICIPIO-GOBERNACIÓN se esta ejecuatando un proyecto de seguridad alimentaria que beneficia la mujer rural
1.6 | Apoyados proyectos productivos con especies promisorias con especies menores que garanticen la seguridad alimentaria de las familias campesinas y generen excedentes para la comercialización y especies vegetales como heliconias, flores y follajes y cultivos agrícolas no tradicionales | Tres actividades productivos implementados en el cuatrienio. | 3 | # de actividades productivas implementadas/ # de actividades proyectadas | 0.33333 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura ), convenios (E.P.M y cornare),fundación Aurelio Llano. | 21 | 33.33% | 1 |  | Blanca Oneida Usme | Convenio de cunicultura firmado con la fundación Aurelio llano por un valor de 11969872
1.7 | Fortalecidos empresarialmente las unidades agrarias productivas comunitarias y familiares | 10 organizaciones comunitarias atendidas | 10 | # de organizaciones atendidas/ # de organizaciones proyectadas | 0 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 0% |  |  | Diana Patricia Gil | En convenio con EPM se vaa desarrollar el proyecto denominado Fortalecimiento de organizaciones comunitarias
1.8 | Apoyadas las propuestas de agro y ecoturismo como fuente de generación de empleo | dos propuestas implementadas en el cuatrienio | 2 | # de propuestas implementadas/ # de propuestas proyectadas | 0 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación de la Nación ( Viceministerio de turismo), Departamental ( Secretaria de agricultura, Productividad y competitividad), convenios (cornare) | 21 | 0% |  |  | Diana Patricia Gil | Con ADEPROA se tiene firmada carta de intención "Proyecto de la ruta agroturistica del oriente"
1.9 | Establecido un programa de ganadería que incluya mejoramiento de pastos y mejoramiento genético | Un programa establecido durante el cuatrienio | 1 | # de programas implementados/ # de programas proyectados | 0 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 0% |  |  | Diana Patricia Gil
1.10 | Apoyada la comunidad en la gestión de créditos para proyectos productivos con entidades públicas y privadas | 5% de productores apoyados en la gestión de créditos | 5 | % de productores apoyados/ % de productores proyectados | 1 | 0 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 100% | 5 |  | 1.6667
1.11 | Gestinados los recursos para el fortalecimiento de los proyectos productivos pedagógicos y granjas escolares | 6 actividades productivas mejoradas en el cuatrienio | 6 | # de actividades mejoradas/ # de actividades proyectadas | 0.66667 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Mana), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 66.67% | 4 | 8000000 | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Se trabaja con los proyectos escolares en las veredas Sonadora, La piedra, Los Naranjos, El Rosario
1.12 | Fortalecidos los grupos productivos rurales | 7 grupos productivos fortalecidos durante el cuatrienio | 7 | 7 de grupos productivos fortalecidos/ # de grupos proyectados | 0.85714 | 15000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 85.71% | 6 | 87347960 | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Ejecución convenio con EPM
1.13 | Reorientada y fortalecida la comercializadora rural ASOGRANJAS GUATAPE | 1 proceso de fortalecimiento de comercializadora rural ASOGRANJAS GUATAPE | 1 | 1 proceso comercial fortalecido implementados/ # de procesos de fortalecimiento proyectados | 0 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 0% |  |  | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Se Tramitan recursos a través de ERAI y Distrito Agrario, ademas de realizó el en este año el diseño de la imagen corporativa, sticker para productos, facturación, hoja membrete. Tambien para fortalecer su parte económica se invitan a participar en las contrataciones del Municipio
1.14 | Fomentados los sistemas productivos Agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles | 4 procesos productivos implementados durante el cuatrienio | 4 | 4 procesos productivos implementados/ 4 procesos productivos proyectados | 0 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 0% |  |  | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme
1.15 | Estimulados los proyectos productivos bajo producción limpia | 30% de actividades de producción mas limpia durante el cuatrienio | 30 | 30% de actividades producción limpia / 50% de actividades producción limpia proyectadas | 0 | 40000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare).y ONGS | 21 | 0% |  |  |  | En la gobernación de Antioquia se tiene radicado el proyecto implementación de 13,5 Ha de frijol cargamanto en el municicpio de Guatapé por un valor de 78.614.965 para trabajarse bajo el sistema de producción más limpia.
1.16 | Apoyadas las propuestas y proyectos planteados en el Distrito Agrario. | 2 de propuestas implementadas en apoyo al distrito agrario | 2 | 2 de propuestas implementadas/ # de propuestas proyectadas | 0.5 | 15000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 50% | 1 |  |  | Apoyo de un técnico del municipio al proyecto Distrito Agrario
1.17 | Continuados los subsidios al transporte de los productos agropecuarios | 20% de subsidio de transporte a los productores agropecuarios durante el cuatrienio | 20 | 20% de subsidio de transporte implementado/ % de subsidio de transporte proyectado | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 0% | 0 | 3639000 | Diana Patricia Gil
1.18 | Fomentados proyectos productivos bajo invernadero | 4 actividades productivas bajo invernadero implementadas en el cuatrienio | 4 | 4 actividades productivas bajo invernadero implementadas/# actividades productivas bajo invernadero proyectadas | 1.5 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 150% | 6 | 15000000 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia | Se construyen 6 invernaderos (2 en la vereda Los Naranjos, 2 en La vereda Quebrada Arriba y 2 en la Vereda Sonadora
1.19 | Apoyadas la gestión de proyectos productivos regionales | Tres actividades productivas regionales realizadas | 3 | 3 actividades productivas regionales realizadas/# actividades productivas regionales proyectadas | 0.33333 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 21 | 33.33% | 1 |  | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme | Se esta elaborando proyecto de cunicultura con los Municipios de EL Peñol y San Rafael, para producción y agroindustria
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA LOCAL |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Reorientadas y mejoradas las acciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural | 50 % de productores atendidos en el cuatrienio | 50 | # de productores atendidos / # de productores proyectados | 0.25 | 260000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 25% | 12.5 | 50800000 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme-Mayori Castrillón
2.2 | Asistidos técnica y personalmante en el área pecuaria y agrícola | 50 % de productores agrícolas y pecuarios del Municipio durante el cuatrienio. | 50 | % de productores atendidos/ % de productores proyectados | 0.25 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 25% | 12.5 | 4000000 |  | Ademas del equipo de trabajo que se tiene se fortalece la oficina con un rotante en el área de zootecnia.
2.3 | Capacitada la comunidad para que formule y apoye la gestión de proyectos productivos rentables | 100 lideres comunitarios capacitados durante el cuatrienio | 100 | # de lideres comunitarios capacitados/ # de lideres capacitados proyectados | 0.5 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 21 | 50% | 50 |  | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme-Mayori Castrillón | Atraves de la secretaría de participacion ciudadana se están capacitando los lideres de la asocomunal
2.4 | Determinadas las fortalezas agropecuarias en cada vereda y potenciarlas | 4 actividades agropecuarias potenciadas en el cuatrienio | 4 | # actividades agropecuarias potenciadas/ # actividades agropecuarias proyectadas | 0.25 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 25% | 1 | 9375000 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme | 25 productores apoyados para cultivo de frijol
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
PROMOCIÓN Y APOYO DE ACTIVIDADES PECUARIAS NO TRADICIONALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
3.1 | Adecuado el espacio para el desarrollo de la feria ganadera | Un espacio para feria ganadera adecuado | 1 | # de espacios para feria ganadera implementados/ # de espacios para feria ganadera proyectados | 0 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 0%
3.2 | Adecuado el espacio para caballerizas para fomento de la cultura del caballo | 120 m2 para caballerizas en el cuatrienio | 1 | 120 m2 de caballerizas adecuados/ # m2 de caballerizas proyectados | 0 | 8000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 0%
3.3 | Apoyados los propietarios de caballos de alquiler que prestan servicios al turista | 4 actividades de apoyo para los propietarios de caballos para alquiler | 4 | 4 actividades de apoyo implementadas/ # actividades de apoyo proyectadas | 0 | 4000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 21 | 0%
3.4 | Apoyada la conformación de la sociedad protectora de animales | una sociedad conformada durante el cuatrienio | 1 | # de sociedades conformadas/ # sociedades proyectadas | 0 | 6000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 0% |  | 2800000 |  | Apoyados la confromación mediante acciones implemetadas por Jorge Fernadez en la protección de los animales
3.5 | Institucionalizada, con el apoyo del concejo municipal, la cabalgata de Guatapé como fiesta tradicional | Un proyecto de acuerdo realizado | 1 | 1 de proyectos de acuerdo realizado/# de proyectos de acuerdo proyectados | 0 |  | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21 | 0%
VALOR TOTAL ACTIVIDADES
928000000
204961960
Note on G17: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G36: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: sueldo de los cuatro funcionarios de la secretaria durante el cuatrienio