## SALUD
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Sierra – Cauc
DEPENDENCIA | y/o PROCESO: Secretaria de salud
OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema integral con calidad de salud en el municipio de la Sierra, de acuerdo con la legislación vigente, que permita un desarrollo social seguro y sostenible
[15 empty] | Costos / Descripción fuente de financiación |  |  |  | Observaciones
Objetivos | Programas | Subprogramas | Proyectos | Metas | Indicadores | Descripción de acciones o Actividades |  | Cronograma de Actividades | [7 empty] | Responsable | Productos Esperados | Porcentaje de avance
Fechas
Garantizar a los | Salud infantil. | Atención integral para la salud de los niños y niñas menores de 5años. | Elaboración e Implementación del Plan General de Auditorías en la Alcaldía Municipal de La Sierra – Cauca, en el año 2012. | Comité de salud infantil conformado, operando y con seguimiento. |  |  | Selección y convocatoria de los actores y sociales para la conformación del comité. | [11 empty] | La secretaria de salud municipal velara por el correcto cumplimiento del PIC el cual será contratado por la administración municipal con personal idóneo y con un personal diferente a la del hospital nivel I del municipio de la Sierra
niños , niñas y adolecentes de la sierra la prestación del servicio integral de salud, como derecho fundamental, tanto en la parte preventiva como en la asistencial |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Lograr la cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa ampliado de inmunizaciones PAI por encima del 95% en los niños y niñas menores de 5 años. |  |  | Conformación del comité mediante acto administrativo con responsabilidades para cada sector.
|  |  |  | Diligenciar formatos de censo de canalización que permita la ubicación |  |  | Acta de reuniones bimestrales.
|  |  |  | del personal susceptible a vacunar (niños menores de cinco años y MEF de 10 a 49 años). | [11 empty] | Ese centro dos y
21.550.000
|  |  |  | 50% IAMI integral (implementada con base en los resultados obtenidos en los instrumentos). | [11 empty] | Secretaria de salud
100% de niños atendidos y documentados con la historia clínica en el componente clínico de la estrategia AIEPI.
10% de familias del municipio con aplicación de las 18 practicas claves en el componente comunitario de la estrategia AIEPI.
Seguimiento a
UROCs-UAIRACs existentes en el municipio
[8 empty] | E | F | M | A | M | N | J
Monitoreo rápido de cobertura.
.
|  |  |  | 50% de los actores instituciones sectoriales y comunitarios del municipio capacitado en AEIPI de gestión local. |  |  | Elaboración de cronogramas.
Censo de canalización.
Barridos de vacunación.
Búsqueda activa comunitaria.
X
[7 empty] | Evaluación del proceso de la implementación de la estrategia IAMI. | [11 empty] | ESTE PLAN OPERATIVO QUEDA SUJETO ALOS NUEVOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARGTAMENTAL QUE HASTA LA FECHA NO SE HA ESTABLECIDO
Elaboración del plan de mejoramiento.
Ejecución del plan de capacitación personal de salud del municipio sobre la estrategia EIAMI.
Capacitación sobre consejería en lactancia materna al personal de salud para fortalecer la practica de lactancia.
Seguimiento bimestral de las intervenciones colectivas.
Aplicación de las historias clínicas de AIEPI a los niños y niñas
Sistematización y evaluación de resultados.
X
Selección de la ubicación de UROCS Y UAIRACS.
Conformación mediante acta donde se incluya las funciones.
Capacitación al personal de salud responsable delas UARACs y UROCs.
Diligenciar y analizar mensualmente los registros correspondientes a la entrega.
Realizar seguimientos bimentrales de UROCs y UAIRACs mediante visita de campo.
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Convocatoria de actores institucionales, sectoriales y comunitarios.
Elaboración del plan de capacitación.
Elaboración de un plan operativo de estrategia EIAPI.
Entrega de material educativo a cada uno de los participantes.
Fechas
Fortalecer las políticas de sensibilización y capacitación a la población en materia de SSR, para disminuir el índice de embarazos no deseados y la presencia de ETS además de realizar procesos de monitoreo y control madres gestantes. | Salud sexual y reproductiva. | Cuidado a la madre gestante y recién nacido |  | Fortalecimiento de la red social para la Proción y garantía del derecho de la protección de la SSR de carácter comunitario e intersectorial.
30% de gestantes captadas en el primer trimestre del embarazo.
100% de parteras pertenecientes al municipio identificadas y clasificadas.
20% d jóvenes y adolecentes atendidos en servicios amigables con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia.
secretaria de salud municipal
Apoyo a la
Implementación en el 25% de la población objetivo del programa para la prevención del cáncer de cuello uterino en el municipio con la prueba de ADN para PVH según la directriz del departamento.
Acceso oportuno a la consignación diagnostica del VPH y tratamiento de lesiones cervicales de alto grado, al 100% de las mujeres con este hallazgo.
10% de la población general con asesoría y prueba voluntaria del VIH.
Espacios saludables para los adolecentes
[9 empty] | X |  | X |  | X
Selección y convocatoria de los actores comunitarios e intersectoriales.
Conformación mediante acto administrativo.
|  | Todos contra las enfermedades de trasmisión sexual |  |  |  |  | Elaboración de plan de acción.
Seguimiento y evaluación trimestral a los compromisos adquiridos.
18.667.794
[8 empty] | X | X
Diseñar e implementar una estrategia de discriminación positiva a gestantes.
Construcción de una base de datos de las gestantes inscritas en el control perinatal.
Reporte mensual de adherencia de las gestantes a las actividades medicas, odontológicos de vacunación y de laboratorio.
Reporte mensual de inasistentes.
[9 empty] | X | X | X | X | X | X
Desarrollo de actividades lúdico-recreativas en las instituciones educativas.
Sistematización de indicadores de productividad con la matriz del ministerio de salud.
Seguimiento y evaluación.
Implementación de programas para la prevención del cáncer de cuello uterino.
Campañas de asesoría y prueba voluntaria para VIH en la población en general.
Adaptar y adoptar un modelo de asesoría y consejería para la prueba voluntaria de VIH.
[5 empty] | . |  |  | MESES
Generar un entorno saludable a la población serrana, libre de consumo SPA y reducción del índice de violencia intrafamiliar mediante políticas de orientación y prevención de la comunidad desarrolladas interinstitucionalmente | SALUD MENTAL | Todos contra la violencia intrafamiliar el abuso sexual y el maltrato infantil |  | Plan de salud mental formulado con énfasis en APS y los programas de reducción del uso SPA y reducción de la violencia intrafamiliar(lineamientos HAZ PAZ)
Incorporación del componente de SM en APS en SAAJ,AEIPI,entorno saludables, zonas de orientación escolar (ZOE) y centro de escucha (CE) consolidación de la información institucional.
Instituciones con zona de orientación escolar , centro de escucha y servicios amigables para los jóvenes y adolecentes
|  | Todos contra el consumo de sustancias psicoactivas |  | Poratizar el 30% del programa de reducción de SPA en el municipio.
Rehabilitación en comunidad
100% de la atención integral de los usuarios canalizados en el marco de APS.
Secretaria d salud municipal
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 6.483897,30
Formular y actualizar el plan de salud mental con participación institucional y comunitaria.
Identificar y caracterizar la red socio institucionales y comunitaria.
Conformación de la red mediante acto administrativo.
Definición de un plan de trabajo para la implementación del componente de SM en APS.
Seguimiento y evaluación trimestral a los compromisos adquiridos.
Implementación del centro de escucha.
Incorporación del componente de SM en APS en SAAJ
Elaboración de un plan de intervención.
Seguimientos trimestrales.
Fortalecer los procesos de referencia y contra referencia interinstitucionales ¦
Brindar tratamiento integral que involucre atención individual, familiar y comunitaria vinculado a las redes socio institucionales.
Garantizar la nutrición infantil mediante estrategias de complementación nutricional, apoyo alimentario y buenas practicas alimenticias estableciendo políticas de sensibilización en lactancia materna exclusiva |  | Todos nutridos |  | Software de vigilancia nutricional operando. | Informes Enviados o respondidos. |  |  | MESES
Actualizar el plan municipal de alimentación y nutrición.
| NUTRICION | [5 empty] | Elaborar el plan de acción y cronograma de actividades.
|  |  |  | Canalización y seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional al 100% de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición. |  |  | Realizar seguimientos bimestrales y evaluación de resultados.
Reporte mensual de los niños y niñas menores de 2 años, menores de 5 años y de 5 a 17 años
Atender al 100% de la población vulnerable con suplementos nutricionales.
Seguimiento a la mediana duración de lactancia materna exclusiva.
Ese centro dos y secretaria de salud municipal
6.524.290,10
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Identificación y canalización de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición.
Seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional en coordinación inter institucional con las EPS, alcaldía, IBF.
Identificar las organizaciones o instituciones que adelantan acciones de complementación nutricional en el municipio.
Elaboración de un plan de acción coordinado entre las instituciones para la atención de la población vulnerable.
Suministro de suplementos nutricionales . PERLAS como unidad de prestación para la administración de suministros
[6 empty] | No |  | MESES | [7 empty] | .
Cubrir el 95% de la población vulnerable del municipio con el sistema de salud y seguridad social |  | Cofinanciación y ampliación de régimen subsidiado para la población vulnerable |  | Ingresar el 95% de la población vulnerable y afro descendientes al sistema régimen subsidiado. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Establecer mecanismos de comunicación entre los Organismos de Control y la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de La Sierra – Cauca.
AMPLIACION DE COVERTURA
Proyección de contratos de aseguramiento y los trámites para la legalización de los mismos.
Proyección de la liquidación de los contratos del régimen subsidiado.
80%
Adoptar todas las acciones necesarias tendientes a ejercer la inspección, vigilancia y control de las E.P.S., I.P.S. | BUSCAR LA CALIDAD DE SERVICIOS | Atención integral a todos los usuarios del régimen subsidiado | Confiabilidad de la información contable, presupuestal y financiera. | Nivel de cumplimiento del manejo eficiente, contable y transparente en la administración de las fianzas publicas
[7 empty] | Gestión financiera para el giro de los recursos del municipio a las EPS. | [8 empty] | secretaria de salud municipal y de gobierno
Ejercer vigilancia y control en la calidad de los servicios prestados por las entidades de salud en el municipio.
Exigir a las EPS contratistas en el municipio informes periódicos sobre reportes de novedades, pólizas, ejecución de políticas promoción y prevención, pago de parafiscales y la red de servicios.
Actualización de la base de datos
Única de afiliados
Realizar actividades de seguimiento a la organización y archivo de los documentos relacionados con los contratos de régimen subsidiado.
Realizar la supervisión de los contratos suscritos y que conlleven a mejorar la prestación de los servicios de salud.
|  |  |  | Mayor número de Afiliados conformes con los procesos |  |  | Articular y participar con el consejo de política social para las diferentes actividades sociales.
| Mejoría del buen servicio para anti tramites | Mayor acceso información y a los servicios de salud |  |  |  |  | Prestación de informes solicitados por los diferentes entes de control.
Seguimiento, evaluación y Control a todos los procesos administrativo
Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas
para garantizar el logro de metas establecidas en el PIC.
Apoyar a la unidad administrativa y de gobierno en la supervisión y administración de las cuentas maestras.
[7 empty] | Apoyar a la unidad administrativa en la supervisión de los contratos que se suscriben con ocasión del manejo de las bases de datos, la ejecución del PIC. Y la interventoría del régimen subsidiado. | [8 empty] | secretaria de salud municipal y de gobierno
Cumplir con los requerimientos, acciones y actividades que se exijan o promuevan por parte del jefe de control interno.
Proyectar estudios previos, documentos básicos y necesario para poder llevar a cabo la ejecución de los recursos de inversión en el área de salud bajo los lineamientos de secretaria de gobierno..
Atender asuntos que se le asignen y dar respuesta de manera oportuna en procura de cumplir con los términos legales.
La salud significa que las personas se encuentren bien donde viven, accedan a los servicios que necesitan, se desempeñan en las actividades que prefieran y, en consecuencia, alcancen el desarrollo pleno
satisfacción con la realización cotidiana de su proyecto vital y con expresiones diferenciales acordes a las condiciones de género, etnia, clase social, territorio, capacidades y habilidad
procedimientos y actividades que debe desarrollar el Estado, dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en salud de alta externalidad, para contribuir al cumplimiento
acciones de promoción, prevención y atención previstas en los planes obligatorios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud
cumplimiento de las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y las propias del Plan de Desarrollo del Distrito
secretaria de salud municipal y de gobierno