## DLLO. POLÍTICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | GENERAL Y DE GOBIERNO
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | POLITICO
OBJETIVO GENERAL: |  | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
LINEA ESTRATÉGICA 1 |  | DESARROLLO POLÍTICO | [8 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  | 4
| PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. CUATRIANUAL | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
CGO. |  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
2008-12-31
L10101-1 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana | Realizar 4 capacitación sobre derechos y deberes ciudadanos, Realizar 4 jornadas de sensibilización para mejorar el sentido de pertenencia por las instituciones | Cultura ciudadana para el cambio social | 0.7 | Numero de capacitaciones realizadas | 81 reuniones con la comunidad en instancias de participacion institucional. 4 jornadas comunitarias realizadas en los corregimientos del municipio. | Identificacion de necesidades, Gestion, capacitacion | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% Fortalecer la cultura cidudana | [5 empty] | 2 | Secretaria de gobierno
L10102-1 | Apoyo a la fuerza publica | gestion para incrementar el la fuerza publica, 1 jornada de sensibilizacion para mejorar la comunicación entre la comunidad y la fuerza publica y dotacion | Seguridad democratica | 0.5 | Numero de gestiones realizadas | 4 Dotaciones para oficina. - 2 actividades de mantenimiento a Estaciones. - 18 familias capacitadas en Escuelas de Seguridad Ciudadana. Suministro de Gasolina automotores 1 gestión realizada para construcción de Estación de Policía en Altamira. 1 gest | Actividades de gestion con organismos gubernamentales, jornadas, mejoramiento dotacion | 25% | 25% | 25% | 25% | Mejorar en un 5% las condiciones de seguridad en el Municipio |  | 52 |  |  |  | 4 | Secretaria de gonierno
L10103-1 | Reintegracion a la vida Civil | Formar 5 multiplicadores en los temas de reintegración para capacitar a las comunidades | Reintegracion a la vida civil | 0.5 | Numero de multiplicadores capacitados | 15 reinsertados capacitados en dos actividades de la Alta Consejeria de la Republica con el acompañamiento y apoyo logistico del municipio. | Actividades de capacitacion y acompañamiento de reinsertadosy gestión proyectos |  |  | 50% | 50% | Mejorar en un 5% las condiciones de seguridad en el Municipio |  |  |  |  | 20 | 2 | Secretaria de gonierno y desarrollo a la comunidad
L10104-1 | Convivencia y paz | 1 Gestion realizada para la creacion de la comisaria de familia yAdecuar 2 infraestructuras para la atención de casos referentes a los temas de convivencia y paz | Comisaria de Familia para la convivencia y la paz | 2 | No adecuaciones realizadas | Comisaria creada medainte acuerdo municiapal, 2 Adecuaciones de infrestructura reallizadas, 410 Familias atendidas conforme a la ley 1098 de 2006. No se realizo el PAI | fortalecimiento a instituciones especializadas en procesos de convivencia y paz | 25 | 25% | 25% | 25% | Acompañamie ento institucional en los procesos de convivencia y paz | 10 | 35 |  |  | 10 |  | Secretaria de gobierno y Comisaria de Familia
L10105-1 | Plan Integral Unico de la Poblacion Desplazada | 1 Gestion realizada para la implementacion del PIU | Atención a la población vulnerable y desplazada | 0.3 | Numero de gestiones realizadas | Gestion de un proyecto productivo para 55 familias campesinas desplazadas con Acción social. 4 Reuniones de reactivacion del CLAIPD, 2 capacitaciones sobre legislacion a pobalcion desplazada. | CLAID, gestion de recuros y atención a la población | 25% | 25% | 25% | 25% | Acompañamie ento institucional en los procesos de convivencia y paz |  | 10 |  |  | 50 |  | Secretaria de gobierno y personeria
| TOTAL |  |  | 4 | [8 empty] | 10 | 97 | 0 | 0 | 80 | 8