## PLAN ACCIÓN 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-01-30
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE
NOMBRE DE LA DEPENDECIA O ENTIDAD: |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA DE TURISMO
EJE ESTRATEGICO: |  |  | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÒMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | REDUCIR LA POBREZA POR INGRESO
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | BRINDAR GARANTÌAS Y CONFIANZA AL TURISTA Y A LOS GREMIOS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÌSTICA
ESTRATEGIA: |  |  | PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO
SECTOR: |  |  | TURISMO
PROGRAMA: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL TURISMO Y ECOTURISMO
META DE RESULTADO: |  | Al 2015 se ha incrementado en un 20% la afluencia de turistas en el Distrito de Buenaventura
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/12 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/13 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| 3.2.4.1 CAPACITACIÓN | 40 pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turismo capacitadas en temas de mejora continua a diciembre 31 de 2015 | No. de empresas fortalecidas | 10 | 20 | Implementación y Ejecución De Capacitaciones para el Fortalecimiento del Sector Turismo en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca | 10 Empresas capactidas en temas turisticos a diciembre 31 de 2013 | Talleres de Capatacitación en mejora continua | Cinco (5) Talleres de capacitación en mejora continua a diciembre 31 de 2013 | No Talleres | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Taller Impacto del Sector Turismo en Buenaventura como Distrito Especial | Un (1) taller de Impacto del Sector Turismo a diciembre 31 de 2013 | No Talleres |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 5 Instituciones Educativas Oficiales con modalidad en turismo fortalecidas a diciembre 31 de 2015 | No. de I.E. fortalecidas | 2 | 4 | Fortalecimiento a Instituciones Educativas con Modalidad en Turismo en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca | 2 Instituciones Educativas fortalecidas a diciembre 31 de 2013 | Creación de un álbum de atractivos turísticos y la cartografía Turística de la Región. | Un (1) albúm de los atractivos turisticos y la cartografia turistica de la Región a diciembre 31 de 2013 | No de álbum |  | 1 |  |  |  |  | 30000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Investigación y recopilación del archivo histórico de la ciudad | Un (1) archivo historico de la ciudad recopilado a diciembre 31 de 2013 | No de archivo |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Realización de guiones de interpretación | Guiones de interpretación realizados a diciembre 31 de 2013 | No de guiones |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Practica Guianza Turística, Operación turística, Agencia de viajes, Alimentos y bebidas, Alojamiento de pasajeros técnica y controles, Coordinación de servicios en centros vacacionales | A diciembre 31 de 2013 se ha realizados practicas de los principales componentes turisticos. | No de practicas |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Se ha creado la Secretaria de Turismo Distrital a diciembre 31 de 2015 | Secretaria creada | 0.9 | 1 | Implementación y Puesta en Marcha de la Secretaría de Turismo Distrital | Una (1) secretaría funcionando a diciembre 31 de 2013 | Presentación y socialización de la Propuesta ante el Concejo Distrital | Presentación y socializado la Secretaría de Turismo Distrital de Buenaventura a diciembre 31 de 2013 | No de socializaciones | 1 | [5 empty] | 6000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Constitución y Legalización de la Secretaría Distrital de Turismo | Constitución y legalización la Secretaría de Turismo Distrital A diciembre 31 de 2013 | Documento escrito |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 8 visitas técnicas a modelos de desarrollo turístico realizadas a diciembre 31 de 2015 | No. de visitas realizadas | 0 | 3 | Fortalecimiento Técnico a través de Modelos de Desarrollo Turístico | 2 Fortalecimientos Tecnicos realizados a diciembre 31 de 2012 | Encuentros con autoridades y entidades de turismo | Encuentro con entidades y autoridades de turismo a diciembre 31 de 2013 | Registro fotográfico |  |  | 1 |  |  |  | 4000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Implementación de y socialización de experiencias con empresarios del sector | Socializado las experiencias con empresarios del sector a diciembre 31 de 2013 | No Actas de reuniones |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA TICS | Una (1) página web de turismo en Buenaventura implementada a diciembre 31 de 2015 | No. de paginas Web implementadas | 1 | 1 | Mantenimiento y Actualización de la Página Web y el Software Turistico de la Secretaría de Turismo Distrital | 1 Pagina Web actualizada a diciembre 31 de 2013 | Actualización de publicaciones e información en la página web a 31 de diciembre de 2012 | Actualización de la Página Web del Distrito a diciembre 31 de 2013 | No de actualizaciones |  |  | 1 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.4 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 8 videos promocionales realizados a diciembre 31 de 2015 | No. de videos realizados | 3 | 5 | Presentación, Divulgación y Promoción de 2 Videos de los Atractivos Turisticos del Distrito de Buenavenetura Valle del Cauca | 2 videos Promocionados a diembre 31 de 2013 | Caracterización y diseño de videos a 31 de diciembre de 2012 | Diseño de dos (2) videos promocionales a diciembre 31 de 2013 | No de diseños | 1 |  | 1 |  |  |  | 20000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Desplazamiento a los diferentes sitios de interés turístico para el registro audivisual a 31 de diciembre de 2012 | Desplazamientos a los diferentes sitios de interés turistico a diciembre 31 de 2013 | No de desplazamientos | 1 | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Producción de dos (2) videos a diciembre de 2012 | Producción de dos (2) videos promocionales a diciembre 31 de 2013 | No de videos | 1 |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 80.000 guías de promoción turística publicadas a diciembre 31 de 2015 | No. de guías publicadas | 0 | 40000 | Producción e Implementación de Guias Turisticas del Distrito de Buenaventura | 40 mil guias distribuidas a diciembre 31 de 2013 | Diseño y Edición de Guias turistica | Diseño y edición de la Guia turistica de la ciudad a diciembre 31 de 2013 | No de diseños | 1 | [5 empty] | 22000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Promoción y Distribución deGuias Turisticas | Promoción y distribución de Guias a diciembre 31 de 2013 | No guias distribuidas | 1 | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | Se ha participado anualmente en 10 ferias y/o eventos turísticos a diciembre 31 de 2015 | No. de ferias y/o eventos | 10 | 10 | Participación en Ferias y Eventos de Promoción Turistica | A diciembre 31 de 2013 se ha Participado en 10 eventos y Ferias de Promoción Turistica | Realizar un Plan Estratégico Promocional del Turismo en Buenaventura | Plan Estrategico Promocional de turismo a diciembre 31 de 2013 | No de planes | 1 | [5 empty] | 45000 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Participación en la Vitrina Turística | Particiapación en la Vitrina Turistica de ANATO a diciembre 31 de 2013 | No de participaciones | 1 | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Promoción del Festival de la Ballena Yubarta | Una (1) Promoción del Festival de la Ballena Yubarta a diciembre 31 de 2013 | No de promociones |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Promoción del Festival Folklórico del Litoral Pacífico. | Una (1) Promoción del Festival Folklórico a diciembre 31 de 2013 | No de promociones |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Encuentro de Autoridades Sobre Turismo Etnico | Un (1) Encuentro de Autoridades de turismo Etnico a diciembre 31 de 2013 | No de encuentros |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Encuentro de Autoridades Sobre Turismo Regional | Un (1) Encuentro de Autoridades de turismo Regional a diciembre 31 de 2013 | No de encuentros |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Encuentro Iberoaméricano de Turismo | Un (1) Encuentro Iberoamericano de turismo a diciembre 31 de 2013 | No de encuentros |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Festival de la Bocana | Un (1) Festival de la Bocana a diciembre 31 de 2013 | No de festival |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 13 planes de atención a los turistas ejecutados anualmente a diciembre 31 de 2015 | No. de planes de atención ejecutados | 13 | 13 | Implementación de Planes de Atención para Turistas y Visitantes Durante el Año 2013 en el Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se han implementado 13 Planes de Ateneción a Turistas y Visitante | Promoción y publicidad del destino | Promoción del destino a diciembre 31 de 2013 | No de promociones |  |  | 1 |  |  |  | 60464 | [8 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Preparación del Plan de contingencia | 13 Planes de contingencias preparados a diciembre 31 de 2013 | No de Planes | 2 | 6 | 3 | 2 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Socialización del Plan de Atención | 13 Planes socializados a dieciembre 31 de 2013 | No de planes socializados | 2 | 6 | 3 | 2 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Componente de Bienvenida y recibimiento a turistas | 13 Bienvenidas y recibimientos a diciembre de 2013 | No de Bienvenidas y recibimientos | 2 | 6 | 3 | 2 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Ejecución de Plan retorno | 13 Planes de retorno a diciembre 31 ded 2013 | No de Planes de retornos | 2 | 6 | 3 | 2 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 4 inventarios turísticos actualizados y difundidos a diciembre 31 de 2015 | No. de inventarios actualizados y difundidos | 0 | 2 | Implementación de Dos (2) Inventarios Turisticos en la Zona Urbana y Rural del Distrito Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se han implementados Dos ( 2) Inventarios Turisticos en la Zona Urbana y Rural del Distrito de Buenaventura | Diagnóstico y trabajo de campo | Dos (2) Diagnostico implementados a diciembre 31 de 2013 | No Diagnosticos |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Sisitematización de la Información | Información sistematizada a diciembre 31 de 2013 | Documento digital |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Documento Final | Dos (2) documentos finales a diciembre 31 de 2013 | Documento escrito |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.5 SEÑALIZACIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS | 10 atractivos turísticos señalizados a diciembre 31 de 2015 | No. de atractivos señalizados | 0 | 4 | Señalización de Atractivos Turisticos de la Zona Urbana y Rural del Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se han señalizado cuatro (4) atractivos tuisticos de la Ciudad | Diagnóstico y trabajo de campo | Diagnostico de campo a diciembre 31 de 2013 | No de diagnóstico |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Señalización de atractivos | Atractivos señalizados a diciembre 31 de 2013 | No de atractivos |  | 1 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.6 RUTA DEL AGUA Y EL ECOTURISMO | 5 rutas turística del agua: Redescubriendo nuestras raíces implementadas a diciembre 31 de 2015 | No. de rutas implementadas | 0 | 1 | Ruta del Agua y el Ecoturismo: "Redescubriendo Nuestras Raices" en el Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se ha implementado una (1) Ruta del Agua y el Ecoturismo en el Distrito de Buenaventura | Caracterización y Autodiagnóstico | Autodiagnostico y caracterización a diciembre 31 de 2013 | No de autodiagnóstico |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Implementación de Ruta | Ruta implementada a diciembre 31 de 2013 | No de rutas |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.7 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | Un (1) Museo Etnográfico en el territorio Distrital construido a diciembre 31 de 2015 | Museo construido | 0 | 1 | Primera Fase del Museo Etnográfico del Pacífico en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca | A diciembre 31 de 2013 se ha Implementado la Primera fase del Museo Etnografico del Pacifico | Visitas tecnicas a museos de similares caracteristicas. | Visitas tecnicas a diciembre 31 de 2013 | No de visitas | 1 | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Trabajo de campo y recopilación de la información | Trabajo de campo a diciembre 31 de 2013 | No Registros | 1 | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Trabajo fotográfico , grabación de videos,aplicación de entrevistas y transcripcion de las mismas. | 1000 fotografias , 200 entrevistas, y 10 videos vivenciales realizados a diciembre de 2013 | No de fotografias, entrevistas y videos | 1000 fotografìas, 200 entrevistas y 10 videos | [14 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Diseños arquitectónicos y elaboracion de maquetas. | 30 planos arquitectónicos deiseñados a diciembre de 2013 | No de planos |  | 30 | [13 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | Un (1) mirador turístico en la zona rural construido a diciembre 31 de 2015 | Mirador turístico construido | 0 | 1 | Construcción de un Mirador Turistico en la Comunidad de Bazan Bocana, Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se ha construido un (1) Mirador Turistico en la Comunidad de la Bocana | Presentación de la Propuestas | propuesta presentada a diciembre 31 de 2013 | No de propuestas |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Diseños y Planos | Planos arquitectónicos diseñados a diciembre de 2013 | No de planos |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Construcción del Mirador | Visitas tecnicas a diciembre 31 de 2013 | No de visitas |  |  | 1 | [12 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | Un (1) terminal turístico de pasajeros en la zona rural construido a diciembre 31 de 2015 | Terminal turístico construido | 0 | 1 | Construcción de un (1)Terminal de Pasajeros en la Reserva Ecológica de San Cipriano, Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se ha construido la terminal de Pasajeros en la Comunidad de San Cipriano | Presentación de la Propuestas | Propuesta presentada a diciembre 31 de 2013 | No de propuestas |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Diseños y Planos | Diseños y planos presentados a diciembre 31 de 2013 | No de diseños |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Construcción del Terminal | Terminal construido a diciembre 31 de 2022 | No Terminal construido |  |  |  | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | Cinco (5) atractivos turísticos rurales y urbanos construido a diciembre 31 de 2015 | No. de atractivos turísticos urbanos | 0 | 1 | Adecuación de un Atractivo Turistico en la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura Valle del Cauca | A diciembre 31 de 2013 se ha adecuado un atractivo turistico en la zona urbana de la ciudad | Diseño y adecuación del atractivo | A diciembre 31 de 2013 se ha adecuado un atractivo en la zona urbana de Buenaventura | No Atractivo adecuado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.8 FORTALECIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO | 100 % de las juntas comunales urbanas sensibilizadas en servicios y programas turísticos a diciembre 31 de 2015 | % de Juntas sensibilizadas | 0 | 30 | Sensibilización en Turismo a Juntas Comunales del Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se ha capacitado a las juntas de Acción Comunal del Distrito | Talleres de Capatacitación | A diciembre 31 de 2013 se ha realizado 5 talleres de capacitación | No de talleres |  | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 80 eventos de capacitación para operarios de servicios complementarios realizados a diciembre 31 de 2015 | No. de eventos realizados | 0 | 20 | Capacitación a Operadores de Servicios Turisticos del Distrito de Buenaventura Valle del Cauca | A diciembre 31 de 2013 se ha capacitado a operadores turisticos | 20 Talleres de capacitación sobre Inventarios y atractivos turisticos | A diciembre 31 de 2013 se ha realizado veinte (20) Talleres con operarios de servicios turisticos | No de talleres | 3 | 5 | 5 | 7 | [11 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.11 PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO | 5 campañas de publicidad en el mercado nacional en operación a diciembre 31 de 2015 | No. de campañas | 0 | 2 | Dos (2) Campañas de Promoción del Destino Turistico Buenaventura | A diciembre 31 ded 2012 se ha realizado dos (2) campañas de publicidad del destino Buenaventura | Fantrip con operadores y prestadores de servicios turisticos | A diciembre 31 de 2013 se ha realizado un (1) Fantrip con operadores turisticos | No de Fantrip |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
|  | 5 paquetes integrales de productos turísticos promovidos a diciembre 31 de 2015 | No. de paquetes introducidos en el mercado | 0 | 3 | Tres Paquetes de Atractivos Turisticos del Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2013 se ha realizado tres (3) Paquetes de Atrractivos turisticos | Diseño de Paquetes Turisticos | A diciembre 31 de 2013 se ha diseñado 3 paquetes turisticos | No de diseños |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Promoción de Paquetes turisticos | A diciembre 31 de 2013 se ha promocionado 3 paquetes de turisticos | No de paquetes |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
| 3.2.4.12 COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TURÍSTICO | Tres sistemas de marketing virtual promovidos a través de la web a diciembre 31 de 2015 | No. de sistemas establecidos | 0 | 1 | Implementar un (1) Sistema de Marketing Virtual en el Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 ded 2013 se ha implementado un (1) sistema de Marketing Virtual en el Distrito | Diseño de blogger y página web | A diciembre 31 de 2013 se ha Diseñado una (1) página web | No de paginas |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
[8 empty] | Promoción de la Oferta turistica a través de la web | A diembre 31 de 2013 se ha promocionado una (1) oferta turistica del Distrito de Buenaventura | No de ofertas |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | OFICINA DE TURISMO
Note on C14: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I14: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J14: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K14: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D16: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E16: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F16: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K16: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## Hoja1
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2010
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/09 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/10 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Promoción para el desarrollo | 2. Dos (2) Videos promocionales y treinta mil (30,000) guias turísticas | No de videos y material publicitario producidos |  | 2 videos 30.000 guias turisticas |  | Emitir 2 videos promocionales, publicar 30.000 guías turisticas | Captura, edición y publicación de imágenes audiovisuales e impresión de guias turísticas | Realizar 2 videos promocionales y publicar 30.000 guías turísticas | Nº de videos emitidos | 1 | 1 |  | 1 | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 26000 |  | 33000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[10 empty] | Nº de guías turísticas producidas | 15000 |  | 15000 |  | 2012-02-01 | 2012-06-30 | 33000 |  | 33000
|  | 3. Participación en cuatro (4) eventos turísticos | Nº de eventos apoyados y realizados | 1 | 4 |  | Participar en cuatro eventos turísticos | Programar el apoyo y participación en eventos turísticos (festival folklórico de Buenaventura, Lanzamiento propuesta turística B/ventura, festival de la Ballena, vitrina turística ANATO | Participar en cuatro (4) eventos turísticos para promocionar el destino | Nº de participaciones en eventos | 2 | 1 |  | 1 | 2012-04-01 | 2012-12-30 | 120000 |  | 120000
|  | Un (1) Software turístico creado a diciembre de 2015 | Nº de software turístico | 0 | 1 |  | Un (1) software turístico creado | Conocimiento y evaluación de la propuesta | 1 propuesta evaluada | N° de propuestas evaluadas
[8 empty] | Verificación de indicadores de éxito según los requerimientos de promoción de la coordinación de Turísmo Distrital | 10 Indicadores de éxito verificados | N° de indicadores verificados
[8 empty] | Adquisición y evaluación del Software | 1 Software turístico Adquirido | N° de software adquiridos
[8 empty] | Puesta en marcha del Software | 1 Software turístico en funcionamiento | N° de Software en funcionamiento
Note on C1: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I1: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J1: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K1: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R1: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA1: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB1: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC1: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S2: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D3: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E3: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F3: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K3: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L3: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M3: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N3: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O3: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y3: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## Hoja2
33000
10000
10000
10000 | 50000
5000 | 103000
5000 | 17000
20000 | 120000
40000