## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN POR HELICONIA CUENTE CONMIGO 2014
Dependencia: Secretaria de Hacienda
Linea Estrategica | Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | FUENTES DE VERIFICACIÓN | Responsable | Fecha de Terminacion de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Rubro | Fuente | Monto
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: POR UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE CUENTE CONMIGO | Modernización Administrativa | Mejoramiento Institucional | Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Administración Municipal a través de dotación de equipos de computo y adquisición de tecnologías | 1 | total de dotaciones tecnologicas | mantenimiento de los software de presupuesto, contabilidad, predial, industria y comercio, talento humano, gestion documental y almacen | registos fotograficos y factura | Secretaria de Hacienda | constante | 2031020212 | inversion recursos propios | 13620000
| Desarrollo Institucional y Buen Gobierno | Fortalecimiento de las Finanzas Municipales | Implementación del Sistema de Cobro Coactivo para la recuperación de Cartera vencida | 20% | % de recuperacion de cartera | identificacion y requerimiento del 100% de los deudores morosos | oficios | Secretaria de Hacienda | marzo | 2132010606 | funcionamiento | 2000000
[6 empty] | elaboracion de los mandamientos de pago para recuperar el 100% de la cartera morosa. | mandamientos de pago |  | julio | 2132010606 |  | 2000000
[6 empty] | requerimiento al 100% de losde los nuevos deudores | requerimientos |  | septiembre | 2132010606 |  | 2000000
[6 empty] | Iniciar procesos de embargo al 20% de los predios que no cumplan con la obligacion de pago | embargos |  | octubre | 2132010606 |  | 2000000
|  |  | actualizacion catastral (revisiones y correciones catastrales) | 95% | % de revisiones y correcciones | Realizar el 100% de las visitas solicitadas por el usuario | acta de visita | Secretaria de Hacienda | constante | 2132010604 | inversion recursos propios | 15500000
[6 empty] | correciones en un 100% de las observaciones generadas por parte de los usuarios. | cargue a la ovc(oficina virtual de catastro) |  | constante | 2132010604 |  | 15500000
|  |  | Actualización del pasivo pensional | 1 | Pasivo actualizado | Elaboracion de una actualizacion del pasivocol | pasivocol | Secretaria de Hacienda | febrero | 2132010604 | inversion recursos propios | 5000000
[6 empty] | un Cargue al portal del pasivocol | evidencia de cargue |  | marzo | 2132010604 |  | 1000000
[6 empty] | realizacion un calculo actuarial | calculo actuarial |  | junio | 2132010604 |  | 5000000