## CULTURA
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTION EN CULTURA | [20 empty] | EVIDENCIA
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN Y GARANTICEN CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS, EQUITATIVAS, SOSTENIBLES Y CON ARMONÍA FAMILIAR EN PRO DEL DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL DESARROLLO DE POTENCIALIDADES, IDENTIDAD CULTURAL Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Recuperada la memoria histórica del Municipio de Guatapé, mediante la construcción y reparación de zócalos, reconociendo en estos la identidad que generan en el Municipio. | Una actividad de reparación de zócalos durante el cuatrenio. | 1 | Actividades de reparación implementadas/ Actividades de reparación proyectadas | 0.75 | 60000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 75% | 0.75 | 467480666 | luis pancarcio parra | se han construido y recostruido los zocalos como identidad de la recuperacion de la memoria historica de Guatapé
1.2 | Apoyados los grupos de danza, teatro, artes plásticas y todas las expresiones culturales y artísticas, que se den en le Municipio. | 100% de grupos apoyados durante el cuatrenio. | 100 | % de grupos apoyados/ % de grupos apoyados proyectados |  | 120000000 | Disponibilidad presupuestal municipal, Convenios (EPM) | 75% | 20 | 20 | 50 | 30 | 35 | 35 | 15 |  | 85% | 85 | 145389589 | luis pancarcio parra | En convenio con la direccion departamentamental se apoyan todas las agrupaciones musicales. se han apoyado los diferentes grupos y semilleros de danza, teatro , musica
1.3 | Estimulados 120 jóvenes por destacarce en diferentes áreas, con viajes turísticos. | 120 jovenes destacados durante el cuatrenio | 120 | # de jovenes destacados/ # de jovenes proyectados | 0.79167 | 84000000 | Disponibilidad presupuestal municipal, Convenios (EPM) | 75% | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 25 |  | 79.17% | 95 | 72400000 | Sandra Henao | A los estudiantes mas destados en el estudio, en el deporte y en lo cultural fueron estimulados con un viaje a cartagena
1.4 | Apoyados y exaltados los talentos deportivos y artísticos del Municipio. | 4 actividades de reconocimiento durante el cuatrenio | 4 | # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas | 0.75 | 12000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 11000000 | Julian Hernandez | se han realizado actividades de reconociemiento denominado "noche de los mejores" dedicado a los deportistas y grupos artisticos
1.5 | Apoyados ecconómicamente los eventos de la localidad como: carnaval de fin de año, muestras culturales, semana de la juventud y fiestas tradicionales. | 10 eventos apoyados durante el cuatrenio | 10 | # de eventos apoyados / # de eventos proyectados | 0.8 | 200000000 | Disponibilidad presupuestal municipal, Convenios (EPM, IDEA), Empresa privada. | 75% | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 80% | 8 | 128899363 | Administracion Municipal direccion de cultura- comité de eventos | Se han apoyo los muestra culturales danza, teatro, musica, y el carnaval de fin de año, fiestas tradicionales en el municpio
1.6 | Apoyados los medios de comunicación local para que sigan siendo impulsores de la cultura e identidad del Municipio. | 4 actividades para apoyar los medios de comunicación | 4 | # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas | 0.75 | 120000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 85000000 | Direccion de cultura | convenio con la Asocion del comité etico cultural para el fortalecimiento de los medios de comunicación. De igual manera se tien convenio con la corporacion antena parabolica
1.7 | Creado el comite y nombrado el director para la organización de la celebración del Bicentenario de nuestro Municipio. | Un Comité creado | 1 | Un comité creado | 0 | 24000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0 |  | Direccion de cultura | Se encuentra en proceso de conformacion
RESULTADO 2 |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN | [12 empty] | EVIDENCIA
ESPACIOS MEJORADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CULTURALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Aprovechados los sitios de importancia histórica y cultural que existen en el Municipio. | 6 eventos promocionales realizados | 6 | # de eventos promocionales ejecutados/ # de eventos promocionales proyectados | 0.83333 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal municipal, Convenios (EPM, IDEA). | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |  | 83.33% | 5 | 40000000 | Administracion Municipal direccion de cultura- comité de eventos | En todos los eventos realizados durante el 2010 se promocionò el proyecto recuperaciòn de la memoria històrica y cultural a travès de la zocalizaciòn del municipio.
2.2 | Mejorado y fortalecido el Museo Histórico | Museo Histórico mejorado | 1 | Un museo Histórico mejorado | 0.5 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |  | 50% | 0.5 | 5000000 | Direccion de cultura | finalizando traites para la intervencion del proyecto turismo para la paz en el museo historico
[6 empty] | 690000000 | [10 empty] | 66.94% |  | 955169618