## Educación
Dependencia _______________________________________________________ |  | COORDINACION DE EDUCACION
Código | Eje estratégico/ Componente / Dimensión | Código | Programa | Código | Subprograma | Código | Proyectos | Objetivos | Metas | Indicador |  |  | Actividades | Indicadores de gestión | Responsable | Fecha de terminación de la actividad | Recursos
[10 empty] | Nombre | Línea de base | Valor esperado para la vigencia |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
1 | SOCIO-CULTURAL | 1 | Sedes Educativas rehabilitadas por la Ola Ivernal | 1.1.1 | Construcción y/o reconstrucción de la Infraestructura Educativa | 1.1.1.1 | Rehabilitar y/o rehubicación de la sede Educativa del porvenir | Garantizar la seguridad de los estudisantes matriculados en la vereda del Porvenir | reconstruir 1 Aula Escolar | N° de Sedes construidas y/o rehabilitadas por la Ola Invernal | 2 | 1 | Consecución del Predio, formulacion del Proyecto y/o construcción de una aula escolar | septiembre de 2014 | Despacho Alcaldia, Planeación y Coordinación de Educación | Diciembre de 2014 |  | gestion | 0
|  |  | Amplación de Cobertura | 1.1.2 | Alimentación Escolar | 1.1.2.1 | Implementar el programa de Restaurantes Escolares, en el municipio | Contribuir al mejoramiento del Proceso Alimenticio y Nutricional en los Escolares del Muncipio de Rosas | 2125 | N° de Estudiantes atendidos | 1961 | 2041 | Proceso Contractual; y control y seguimiento | 180 díass habiles del año | Despacho Alcaldesa, Oficina Contratación y Coordinador de Educación | Diciembre de 2014 |  | $212982480 ICBF, $119.876.420 Municipio, (Por Calidad solo cuenta con $59.893.210, y por participación Especial la suma de $59.983.210) |  | 332.858.900
[5 empty] | Incentivos a Estudiantes, Acciones contra la desersión | 1.1.2.2 | Kit Escolar | Incentivar a los Estudiantes para la permanenecia y el acceso a las Aulas Escolares | Incentivar a 2000 Estudiantes | N° de Estudiantes beneficiados con Kit Escolar | 1961 | 2000 | Proceso Contractual | 1 trimestre de 2014 | Despacho Alcaldesa, Oficina Contratación y Coordinador de Educación | Febrero de 2014 |  | Libre Destinación |  | 40.000.000
[5 empty] | 1.1.2.3 Incentivos a estudiantes con transporte escolar | 1.1.2.3 | Subsidios al Transporte Escolar-Acceso a la Educación | Subsidiar a los Estudiantes con transporte escolar | Atender a 605 Estidiantes | N° de Estudiantes atendidos | 570 | 605 | Proceso Contractual | Todo el Año | Despacho Alcaldesa, Oficina Contratación y Coordinador de Educación | Diciembre de 2014 |  | SGP-Calidad |  | 150.000.000
[13 empty] | Control y seguimiento |  | Coordinacion de Educación | Diciembre de 2014
|  |  | Mejoramiento y pertinencia de la Calidad Educativa. | 1.1..3 | Preinversion para la construcción de Infraestructura Educativa | 1.1.3.1 | Formulacion Proyecto, Estudios y diseños | Viabilizacion tecnica para gestión del Proyecto | Incrementar el area o espacios Escolares | N¦ de Proyectos formulados y viabilizados | 0 | 1 | Formulacion y gestion del Proyecto | 2014-12-01 | Coordinacion de Educación y Planeación Municipal | Diciembre de 2014 |  |  |  | 10.000.000
[5 empty] | Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura Educativa | 1.1.3.2 | Instituciones Educativas atendidas y mejoradas en la planta física. | Mejoramiento de la calidad de ambientes Escolarees | Intervenir ccon mejoramiento al Centro y 7 Instituciones Educativas | N° de sede Educativas mejoradas | 33 | 4 | Mesas de concertacion | Agosto de 2014 | Despacho Alcaldesa, Oficina Contratación y Coordinador de Educación | Diciembre de 2014 |  | SGP -Calidad |  | 45.733.554
[5 empty] | Dotación Educativa Institucional | 1.1.3.4 | Instituciones Educativas Dotadas con instrumentos de laboratorios, mobiliario y material didactico y Tecnologico. | Contribuir a la mejora en la Calidad y la Innovacióon de la Educación | Dotar con material didactico y/o tecnologico, laboratorios ye inmobiliario a las Instituciones Educativas | N° de sede Educativas beneficiadas | 2 | 8 | Mesas de concertacion | Agosto de 2014 | Despacho Alcaldesa, Oficina Contratación y Coordinador de Educación | Agosto de 2014 |  | SGP -Calidad |  | 11.500.000
Proceso Contractual
Control y seguimiento
[5 empty] | Programa de aprendizaje con el uso de las TICS | 1..1.3.5 | Tecnologia y comunicación para mejorar el aprendizaje | Brindar herramientas para el conocimiento de la Tecnoligias, la Información y las Comunicaciones | Capacitar a 20 Docentes del municipio de Rosas | N° de Docentes cacitados en el mundo de las TICs | 65 | 20 | Gestion ante el MINTIC | Diciembre de 2014 | Despacho Alcaldesa y Coordinador de Educación | Diciembre de 2014 |  | Gestión -MINTIC |  | 0
[5 empty] | Servicios Públicos educativos | 1.1.3.6 | Servicios publicos domiciliarios al dia | Contribuir con la buena marcha y funcionamiento de los Establecimientos Educativos del Municipio | Cancelar los servicios Publicos al 100% de los Establecimientos Educativos | N° de Establrcimientos educadivos con servicios cancelados y en funcionamiento | 34 | 3 | Pagos mensuales | Todo el Año | Tesoreria y Coordinación de Educación | Diciembre de 2014 |  | SGP -Calidad |  | 21.600.000
|  |  | Educación Superior para Rosas | 1.1.4 | Capital humano formado en educación técnica, tecnológica o superior | 1.1.4.1 | Educación técnica, tecnologia o superior, el camino hacia el progreso | Brindar oportunidades a los jovenes roseños para continuar sus estudios | Gestionar para que Entidades de Educación Publica y/o Privada presten sus servicos en el Municipio de Rosas | N° de Entidades Publicas y/o privadas con presencia en el Municipio de Rosas | 8 | 8 | Gestion | Todo el Año | Coordinación de Educación Municipal | Diciembre de 2014 |  | Libre destinación |  | 15.000.000
|  |  | Ciencia, Tecnologia e innovación | 1.1.5 | Educación para los retos del desarrollo | 1.1.5.1 | Dotación de Tabletas y cacitación para el manejo en sus aplicaciones | Dotar las Instituciones Educativas y Capacitar a Docentes, Padres de Familia y Estudiantes en el manejo de las Tabletas | Beneficiar a cinco (5) Instituciones Educativas del Municipio | N° Instituciones Educativas Beneficiadas con Tabletas y capacitadas | 0 | 5 | formulacion del Proyecto | Enero de 2014 | Aliado, Coordinación de Educación Municipal | Octubre de 2013 |  | SGP -Calidad |  | 58.500.000
[13 empty] | Gestion ante Ministerio | Marzo de 2014 | Alcaldesa y Coordinador de Educación | Enero de 2014
[13 empty] | Proceso Contractual | Agosto de 2014 | Contratación y Coordinador de Educación | 2014-02-01
[13 empty] | Entrega de Tabletas | Agosto de 2014 | Alcaldesa, Coordinador de Educación | Marzo o Abril de 2014
[13 empty] | Capacitación | Octtubre de 2014 | Aliado
[13 empty] | Control y seguimiento |  | Coordinación de Educación Municipal | Diciembre de 2014
|  |  | Seguridad alimentaria Escolar | 1.1.7 | Escuela y Comunidad | 1.1.7.1 | Implementar huertas escolares y fortalecer los restaurantes Escolares | Fortalecer los Restaurantes Escolares, Aplicación pedagogica en las Areas e integrar la Comunidad Educativa | Implementar 5 huertas Escolares | N° de Huertas Escolares | 5 | 5 | formulacion del Proyecto | 1 trimestre del año | Coordinación de Educación y Sedema Municipal | Enero de 2014 |  | SGP (Recursos por Sedema)
[13 empty] | Socializacion | trimestre del año | Coordinación de Educación y Sedema Municipal | Febrero de 2014
[13 empty] | Ejecución | III trimestre del año | Coordinación de Educación y Sedema Municipal | Marzo a Julio de 2013
[13 empty] | Control y seguimiento | IIV trimestre del año | Coordinación de Educación y Sedema Municipal | Diciembre de 2014
|  |  | Rosas Educativa, Cultura, artística y saludable | 1.1.8 | III Muestra Educativa Cultural, Deportiva de la Ciencia y Jeugos tradicionales | 1.1.8.1 | Organización de la Semana Deportiva, de la Ciencia y la Cultura | Propiciar espacios de integración e identificacion de Talentos en los Escolares | Desarrollar la 3ra Muestra Educativa, del Deporte la Ciencia y la Cultura | N° de Eventos desarrollados | 2 | 1 | formulacion y ejecucion del Proyecto | III trimestre del año | Coordinador de Educación Municipal | Septiembre de 2014 |  | Libre destinación y Gestion |  | 1
|  |  | FUNCIONAMINETO DE INSTITUCIONES |  | Aseguramiento de equipos y edificaciónes Educativas |  | Asegurar los equipos y Edificaciones de los Establecimientos Educativos | Preservar el patrimonio de las Sedes Educativas del Municipio de Rosas | Adquirir una Poliza de de seguros contra hurto, y fenomenos naturales | N° de Equipos y Edificaciones Educativas aseguradas | 0 | 8 | formulacion y ejecucion del Proyecto | III trimestre del año | Despacho Alcaldesa ,Coordinador de Educación Municipal | Agosto de 2014 |  | Calidad |  | 20.000.000
PLAN DE ACCIÓN SECTOR EDUCACION
VIGENCIA: 2014
PLAN DE ACCIÓN SECTOR EDUCACION
VIGENCIA: 2014