## 1. S. Desarrollo Economico
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
SECRETARIA DE DESARROLLO, ECONOMICO, SOSTENIBLE Y AMBIENTAL VIGENCIA 2021-1
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
| LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO PROGRAMADA 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[20 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[25 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2 | ALIANZA POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | REACTIVACIÓN AGROPECUARIA | PROGRAMA 1 | APOYANDO NUESTROS MERCADOS |  | Apoyar la producción y comercialización agropecuaria de los campesinos amalfitanos | 1 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Rural | Mercados campesinos realizados. | Mantenimiento | 40 | 40 | 38 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 |  |  | 37 | 100% | 52.86% | • Mediante el centro de acopio cada semana se lleva a cabo el mercado campesino (13) con la participación de 342 productores, 65 aliados o comercializadoras, 187 productos que vienen del campo y unas ventas de $111.792.002 millones de pesos • Mediante alianza ISA intercolombia se adecúa centro de acopio y se proyecta su dotación. • Se viene montano la tienda campesina con la participación de emprendimiento de transformación que son comercializado en este centro Se realizaron 12 ferias empresariales, de manera presencial 10 y de manera virtual 2. Para un total de ventas de $58.300.000. en productos locales | UND | 10 | 48650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 300 | [12 empty] | 12 | bar: E to D
[8 empty] | 2 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano | Acuerdo de voluntades realizados de promoción de consumo de los productos agropecuarios del municipio. | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 75% | Se realizaron dos acuerdo de voluntades con comerciantes del municipio de Anorí y Vegachi donde se envían semanalmente productos como son: Plátano, lulo, tomate, cebolla, maracuyá, entre otros. Se realizan preventas semanales de los productos que llegan al centro de acopio para promocionar el consumo local Semanalmente estamos comercializando en el municipio alrededor de 2.469 Kg de productos como es el plátano, maracuyá, lulo, aguacate, cebolla, tomate y huevos entre otros. Se tiene la participación de 342 productores del campo amalfitano que sacan a comercializar sus productos Se cuentas con 65 aliados o comercializadores de los productos locales. | UND | 2 | 32250000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32250000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 48 | bar: M; M; J to D
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano | Campañas de promoción del consumo de los productos cosechados en el municipio. | Incremento | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 100% | 50% | Realizamos campañas de consumo de los productos agrícolas con llamadas personalizadas semanalmente a legumbrerías y supermercados del municipio, para promocionar los productos del centro de acopio En trabajo conjunto con el área de comunicaciones se han realizado campañas semanales de consumo de forma virtual por medio de las redes sociales de la alcaldia municipal, tanto para los mercados campesinos, como para los productos del centro de acopio Se hace acompañamiento en la transformación de productos del campo para la comercialización En la feria agroempresarial que se lleva a cabo cada mes. | UND | 2 | 25875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25875000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: M; M; J to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 59.29% |  |  |  | 106775000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106775000
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2 | ALIANZA POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | REACTIVACIÓN AGROPECUARIA | PROGRAMA 2 | CAMPO RENTABLE |  | Mejorar la Rentabilidad de los diferentes sectores agropecuarios existentes en el municipio de Amalfi | 1 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Líneas agropecuarias asistidas anualmente | Incremento | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  | 7 | 100% | 87.5% | Asistencia técnica a las diferentes cadenas productivas Café, cacao, plátano, frutales (Cítricos aguacate, piña, maracuyá) Pancoger maíz, fríjol, y hortalizas (lechuga, repollo, zanahoria, pimentón, cilantro, pepino, tomate y cebolla). Atención de la cadena pecuaria mediante el mejoramiento genético (Diagnósticos reproductivos: 432, Inseminaciones: 43) y Atención casos clínicos veterinarios: 400 Casos Se firmó dos alianzas productivas ante el ministerio de agricultura (ganadería bajo sistemas silvopastoril y cultivos de caña-repoblamiento de 40 hectáreas Se trabajó en alianza con USAID en el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao) (sostenimiento, fertilización y beneficio), el municipio hace entrega de 22 beneficiaderos de cacao (fermentadores) por valor de 25 millones de pesos. Se presento proyecto ante regalías directas del municipio para la implementacion de la cadena Agroindustria del cacao del municipio. Se adquirió maquinaria verde (tractor y aperos) 4 motoazadas, 2 guadañas y 2 Motosierra. Se firmó convenio con EPM para el fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao, caña. Café. Se firmó convenio con la gobernación de Antioquia Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para el fortalecimiento piscícola del municipio Se tiene convenio con el comité de cafeteros que busca aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la Caficultura en el Municipio de Amalfi donde se ha hecho entrega de bonos de fertilización a 46 productores. Se fortalece la cadena de la caña mediante el apoyo con la entrega materiales, maderas e insumos en la adecuación de los trapiches comunitarios la Aldea y Risaralda. se hizo la gestión para que el municipio fuera incluido en la ejecución de convenio entre Fedepanela, FAO y gobernación para el mejoramiento del mercado de los trapiches del municipio En convenio con ISA Inter Colombia se entregamos 2220 frutales de especies como son: Aguacate, Mango, limón Tahití, Naranja, Mandarino, zapote y Guanábano en als diferentes veredas del municipio En alianza con ISA Inter Colombia y PNUD lse construyeron 4 invernaderos para la producción de frutas tipo exportación de gulupa y para el mercado regional tomate, pepino y hortalizas de hoja en las vereda La Manguita, Montebello, La Manguita y la Animas Se Firma convenio de tasa compensada con el Banco Agrario, sede Amalfi para el fortalecimiento de las cadenas agrícoals del municipio | UND | 4 | 3943988097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606000000 | 0 | 150354869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187633228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943988097 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 340 | bar: M to D
[8 empty] | 2 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Transformación de nuevos productos agropecuarios producidos en el municipio | Incremento | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se hicieron transformaciones gastronómicas de los siguientes productos agrícolas: lulo, guanábana , aguacate criollo (guacamole), ají (mermelada). Se han realizado diferentes pruebas gastronómicas para el desarrollo de nuevos productos transformados, como: Mayonesa de maracuyá, patacones congelados, chips de plátano verde y maduro, mayonesa de cebolla de rama y cebolla de rama deshidratada En el centro de acopio estamos incentivando a la creación de nuevos emprendimientos y la transformación de nuevos productos con valor agregado como: Conservas con orellanas, mermelada de piña, mermelada de lulo, aceite de coco prensado y chimichurri criollo. | UND | 2 | 53000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: M; M to J; A to D
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Rural | Organizaciones agropecuarias con fortalecimiento socio empresarial | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 75% | Realizamos la formulación del proyecto para la transformación y comercialización del cacao en el municipio, el cual beneficiará a los productores que hacen parte de las asociaciones de ASOCAM y ASOPROCAM Estamos fortaleciendo la identidad y el reconocimiento, por medio de la creación de marca y logotipos de emprendimientos y asociaciones que tienen como actividad principal la transformación de productos agropecuarios (Amalcoffee, Asoprolula, Dulces del campo, N-orellanas, Marca de Origen ) Mediante el programa campo emprende se viene acompañando las siguientes asociaciones: ASOPORCINA, ASPROAMALFI, ASMURAMA, Trapiche El Tesoro ASOPROPAL, ASOPACAMFII, ASPROBLANCA, ASOJAM, Asociación de mujeres cacaoteras de la Guayana Se viene fortaleciendo el grupo de mercados campesinos donde se trabajó en la construcción del reglamento del mercado mediante su junta directiva | UND | 2 | 45229200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45229200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45229200 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 360 | bar: F to D
[8 empty] | 4 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Plan Agropecuario Municipal actualizado | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Se construyo propuesta para Actualización de plan Agropecuario municipal con la UdeA igualmente se levantó propuesta de actualización con un profesional experto en el tema Se adelanto el marco lógico en donde se establece los datos referentes al sector agrícola, como sistemas de producción sembradas por vereda, hectáreas sembradas, uso de la tierra y producciones | UND | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 90 | bar: M to A; J; S to O; D
[8 empty] | 5 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Rural | Plan Agropecuario Municipal Implementado | Incremento | 0 | 100% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | No se tiene adelantos por que estamos en la formulación del plan | GB | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 0
[8 empty] | 6 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano | Encuentros del consejo municipal de desarrollo rural | Incremento | 2 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |  |  | 8 | 100% | 40% | Se inicio con el proceso de reactivación CMDR cuyo objetivo es fortalecerlo, mediante la formulación del plan de mejora que permita una participación efectiva de los diferentes actores sociales e institucionales en el desarrollo rural y agropecuario del municipio, conforme a los lineamientos del plan de desarrollo “La Gran Alianza por Amalfi”. Se realizaron seis encuentros 1 virtual y 5 presencialesdonde se reactivo el CMDR, se aprobó el reglamento interno y se debatió la aprobación del reglamento del uso de las maquinaria agrícola Se contó con la participación de diferentes instituciones del municipio: ASOCOMUNAL, ASOCAM, ASOPAMA, SENA, Banco Agrario, representante de grupo mujeres rurales, Amalcofee, Asoprolula, grupo motor PDETS, entre otros con una participación de 30 personas. Se ha hecho el diligenciamiento de formularios para diferentes entidades que buscan aportar al tema, Agencia Desarrollo rural ADR y secretaria de Agricultura y Desarrollo rural de la gobernación de Antioquia | UND | 6 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 20 | bar: A to M; A; O to D
[8 empty] | 7 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Encuentros académicos, foros, en las líneas agropecuarias | Incremento | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  | 7 | 100% | 100% | En alianza con USAID se realizó encuentro de jóvenes cafeteros en el municipio con Prácticas en campo sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades, reconocimiento de variedades, estimativos de cosecha y postcosecha. Se realizarón 4 Escuelas ganaderas: Veredas Naranjitos, La Clara, La Aldea y la Vibora En las cuales se han capacitado de forma teórico-practica 60 productores. Se realizarón 17 Escuela de Campo Agricolas (ECAs) en temas de mecanizacion rural Se llevó a cabo foro de desarrollo Rural "Con el Campo Somos Más" donde se contó con expositores como fue la Universidad Nacional, empresa Exportador de frutas, Finagro, conexión jaguar, entidades bancarias del municipio, entre otros, se contó con la participación de 220 personas entre presidentes y líderes de juntas de acción comunal. | UND | 5 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 20 | bar: M; M to J; A to S; N
[8 empty] | 8 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano | Ferias ganaderas realizadas | Mantenimiento | 40 | 40 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 |  |  | 11 | 58.33% | 27.5% | Se realizaron 7 ferias ganaderas con el ingreso de 470 animales y comercializados 324 bovinos, se deja claridad que solo se han hecho tres por la difícil situación del COVID presentado en el municipio | UND | 8 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 14 | bar: F to M; A to D
[8 empty] | 9 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Banco de semillas operando para la seguridad alimentaria y con asistencia técnica | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se conforma banco de semillas con las siguientes variedades y cantidades: Semilla de frijol 1.200 kg, Maíz 880 kg, Plátano 1.600 colinos, 1200 frutales, Cilantro 100 libras, 300 libras hortalizas entre (tomate, cebolla larga, cebolla huevo, repollo, zanahoria, lechuga, pimentón), Todas estas semillas han sido entregadas a más de 700 familias campesinas amalfitanas Entrega de semillas de pancoger (frijol, Maíz y Plátano) a más 700 familias del área rural Actualmente tenemos 185 productores vinculados al centro de acopio que se benefician con la venta de sus productos y programa de banco de semillas. Se entregaron 19 kits de semilla a 19 sedes educativas. (Semillas de hortalizas, frutales, cales y enmiendas, fertilizantes) | UND | 1 | 78500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78500000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 300 | bar: M to D
[8 empty] | 10 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Urbano y Rural | Actualización Plan Ganadero Municipal | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Se realizó la formulación del plan ganadero de manera participativa con los actores del gremio donde se construyó sus ejes estratégicos, proyectos y plan de acción vigencia 2022-2026 | UND | 1 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: F to A; J; S to D
[8 empty] | 11 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | Rural | Plan Ganadero Municipal Implementado | Incremento | 0 | 100% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | No se tiene adelantos en este año se formulo el plan | Porcentaje | 33.33% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 0
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 95.37% | 48.18% |  |  |  | 4139217297 | 21500000 | 0 | 0 | 0 | 3716000000 | 0 | 150354869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251362428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139217297
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | PROGRAMA 1 | MEDIO AMBIENTE |  | Promover todas aquellas actividades encaminadas a la protección del medio ambiente, tales como reforestación, restauración, limpieza y conservación. | 1 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Predios públicos y privados adquiridos para la conservación, protección y restauración. | Incremento | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | 75% | Se está realizando gestión con la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Medio Ambiente, para la compra de 3 predios: Predio Valparaíso: 160 Ha – Vereda La Pradera. Predio Los Sauces: 187 Ha – Vereda Montebello. Predio Santa Ana: 70 Ha – Vereda La Pradera. Con EPM se avanza en la compra de tres predios ubicados en la vereda la Caracolí, predios de importancia hídrica y compensación de obras del 1% licencia ambiental Porce III. Se tiene promesa de compraventa Predios: Caracolí, Amagamiento largo, La Siberia que poseen un área de 1.640 has donde se tiene la promesa de compraventa | UND | 1 | 30625000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 8625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30625000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 90 | bar: M to M; A to O
a | [7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Predios Beneficiados e Incentivados con exenciones al impuesto predial | Incremento | 20 | 80 | 10 | 23 | 28 | 19 | 27 | 32 |  |  | 59 | 100% | 73.75% | Se beneficiaron 32 predios provenientes de 27 propietarios distribuidos en 22 veredas del municipio. En total son 10.603,81 ha, de las cuales hay 5.632,44 ha destinadas para la protección de bosque y conservación de fauna y flora. El valor total a pagar en el 2021 fue de $132.364.741 de los cuales se beneficiaron con un descuento equivalente a $56.230.378 | UND | 23 | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 270 | bar: F to M; O to N
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Bioexpedición realizada | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Se realizó acercamientos con la fundación Guardianes de semilla de árboles nativos en vía de extinción de Antioquia, donde se trabaja en la identificación de árboles rodales para captar semilla para la venta y al mismo tiempo conservación de los especímenes. Se compraron 8 cámaras trampa para la identificación de mamíferos especialmente el jaguar en las zonas alejadas del municipio que hacen parte del corredor de felinos, estas se instalaron en las veredas Arenas Blancas, Tinitá, San Miguel y El Crucero Mata | UND | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 270 | bar: M to J; O to N
[8 empty] | 4 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Microcuencas Zonificadas | Incremento | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Se realizó en compañia con Corantioquia la formulación e implementación del PORH de la quebrada La Víbora, allí se han realizado aforos al cuerpo de agua, análisis fisicoquímicos, levantamiento topográfico y análisis georreferenciados, actualmente se encuentra en la etapa final. Se realizó levantamiento topográfico a tres predios en la vereda Monos, para trámite de zonificación para registro ante Reserva Natural de la Sociedad Civil. | UND | 1 | 132500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132500000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 90 | bar: M to M; J; S; N
[8 empty] | 5 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Plan ambiental educativos municipal implementados | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | La UdeA y Corantioquia formulo el plan el año 2020 y se vienen realizando Acercamiento con el CIDEAM en articulación con Corantioquia donde se sustentó plan ante el concejo municipal contando con la asistencia de todos los honorables concejales y cinco integrantes del CIDEAM. Se adoptó mediante el decreto municipal 134 del 7 de diciembre del 2021 Se fortaleció el Comité Interistucional de Educación Ambiental – CIDEAM Se viene implementando el plan mediante acciones como son: Posicionamiento de la educación ambiental en las instituciones educativas del municipio, Fomento de la participación de las comunidades urbanas, rurales y del sector productivo en la gestión educativa ambiental, Iniciativa comunicacional como estrategia de formación de opinión y reflexión crítica en torno a lo educativo – ambiental, Educación ambiental para la gestión participativa del riesgo de desastres | UND | 1 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: M to M; J to N
[8 empty] | 6 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Plan ambiental municipal actualizado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 50% | 50% | Se entrega documento con la propuesta metodológica para la actualización del Plan Ambiental Municipal (PAM) en la cual se hace una descripción del PAM vigente, objetivos, enfoques para la actualización, así como el método para identificar, estructurar y definir el problema, la forma para definir objetivo general y específicos, la identificación y definición de los criterios de decisión, la identificación de alternativas de solución y la forma en que ésta serán evaluadas Se orientó la actualización del componente diagnóstico del Plan Ambiental Municipal, en sus componentes biofísico, espacial y socio cultural, asimismo se diseñó instrumento para la realización de grupos focales para la recolección de información primaria, y se deja ruta de trabajo para la actualización del componente estratégico del Plan. | UND | 1 | 23750000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 45 | bar: F to M; M; S to D
[8 empty] | 7 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Plan ambiental municipal Implementado | Incremento | 0 | 100% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | No se tiene adelantos en este año se trabaja por la formulación de el plan | Porcentaje | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 30
[8 empty] | 8 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | SILAP adoptado e implementado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 100% | 100% | Inicio en la implementación de los programas y proyectos del plan educativo ambiental relacionados con el sistema local de áreas protegidas SILAP y corredores biológicos como es la protección e inicio en la declaratoria de figuras de conservación Reservas naturales de la sociedad civil Se realizó levantamiento topográfico a un predio en la vereda Monos, para trámite de zonificación para registro ante Reserva Natural de la Sociedad Civil. Con el objetivo de implementar la producción sostenible en el municipio se vienen realizando certificaciones mediante la cartográfica del SILAP, requisito para préstamos con el convenio del banco Agrario sobre nuevas actividades productivas. Se elaborarón mapas cartográficos con las veredas, los predios y los tipos de suelo del municipio para socializar el SILAP en el área rural y urbana. Se realizó liquidación del convenio 040-COV1906-103 con Corantioquia, presentando los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Se firmo convenio con Mas bosques para el pago de incentivos a la conservación de e áreas estrategicas del SILAP | UND | 1 | 75650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 25650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75650000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 45 | bar: M to A; J; A; O to D
[8 empty] | 9 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Acompañamiento en recuperación o rehabilitación de Suelos degradados | Incremento | 0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |  |  | 8 | 100% | 53.33% | Se han realizado 13 sembratones, una en zona urbana y once en la zona rural, en las veredas La Aldea, San Antonio, Tamara, Montebello, La Floresta, San Miguel, El Jardín, La Clara, Pocoró, Naranjal, Caracolí y Boquerón. se sembró alrededor de 2.500 árboles, algunas de las especies fueron Zurubio, Acacia, Piñón de oreja, Eugenios entre otros. Se realizó compra de maquinaria verde para el proceso de recuperación de suelos degradados Se ejecutó convenio con ASOCOMUNAL para la recuperación de 7 hectáreas de importancia ambiental en el municipio mediante la reforestación Mediante el convenio realizado con RIA y La Gobernación de Antioquia se reforestación 20 Ha en el predio Los Encuentros, con especies mixtas | UND | 2 | 239598600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000000 | 0 | 117598600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239598600 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to J; S to D
[8 empty] | 10 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Plan de cambio climático elaborado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Elaboración del Plan de Acción Climática de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y Ambiental para el periodo constitucional de gobierno. Elaboración de Instrumento de gestión y articulación del Plan de Desarrollo Territorial con la Declaratoria de Emergencia Climática del Departamento de Antioquia. Gestión de Alianza con el Foro Mundial Ambiental (WWF) para la formulación e implementación del Programa “Amalfi Carbono neutro”, Elaboración de los términos de referencia para realizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del municipio de Amalfi. Incorporación de criterios de gestión del cambio climático en procesos de actualización del Plan Ambiental Municipal y Plan Ganadero | UND | 1 | 22200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 35 | bar: M to J; A to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 85% | 65.21% |  |  |  | 553623600 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 312000000 | 0 | 233623600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553623600
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | PROGRAMA 2 | SOMOS AMBIENTALISTAS |  | Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos y actitudes frente al cuidado y conservación del medio ambiente. | 1 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Estufas Ecoeficientes Construidas e instaladas | Incremento | 455 | 935 | 155 | 310 | 310 | 160 | 90 | 190 |  |  | 280 | 61.29% | 29.95% | Se ejecutó en convenio con el comité departamental cafeteros la construcción de 90 estufas ecológicas e igual número de huertos leñeros. Se firmó convenio con el comité departamental cafeteros para la construcción de 100 estufas ecológicas e igual número de huertos leñeros | UND | 310 | 260000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 60 | bar: M to A; O to D
[8 empty] | 2 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Rural | Toneladas de residuos sólidos registradas | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 |  |  | 1.7 | 100% | 56.67% | En Conjunto con la empresa de Aseo Amalfi S.A se recolectó 756 T/M.O de las cuales 249 T fueron recuperadas en materia orgánica Se capacitó 375 personas entre niños, jóvenes y adultos sobre el aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos sólidos generados, se contó con entidades públicas (las tres instituciones educativas urbanas, la Administración Municipal y la comunidad del corregimiento de portachuelo). Se realizó cinco rutas recolectoras de residuos especiales (agroquímicos) en la zona rural del municipio, acompañados del comité de cafeteros, USAID, Corporación Campo Limpio, Amalfi S.A., ASOJAM entre otros Se adquirió 30 puntos ecológicos que ayudan al proceso de separación en la fuente y recolección de residuos solidos | TON | 1 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 80 | bar: M to J; A to D
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Proyectos Silvopastoriles y/o Agroforestales Implementados | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 100% | Se viene implementando alianza productiva de 33 hectáreas en sistemas silvopastoriles con la participación del Ministerio de Agricultura, Gobernación de Antioquia, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. ASMUGAN y municipio. Se viene trabajando en la implementación de 12has bajo sistemas de silvopastoriles que fueron priorizadas en las jornadas de acuerdo municipales con la Gobernación de Antioquia, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. | UND | 1 | 585000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 580000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 60 | bar: F to J; S; N to D
[8 empty] | 4 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Huertas Agroecológicas Establecidas | Incremento | 800 | 1650 | 450 | 340 | 350 | 510 | 10 | 711 |  |  | 721 | 100% | 43.7% | Se establecieron 360 huertas agroecológicas en el área urbana y rural donde se incluyen las instituciones educativas, además se hizo entregas de kits para su implementación (semillas de hortalizas, semillas de frijol y maíz, semilla de plátanos, cales o enmiendas, fertilizantes orgánicos) En alianza con ISA Inter Colombia-PNUD se establecieron 60 huertas de seguridad alimentaria donde también entregamos 60 kit de seguridad alimentaria (herramientas, semilla de frijol y maíz, Plátano semilla de hortalizas, manguera y frutales) En convenio con el comité de cafeteros se establecieron 200 huertas de seguridad alimentaria donde entregaron a 200 kit a igual número de familias, que contenía (frijol, maíz, frutales, Semilla de plátano y hortalizas) En Convenio con la gobernación de Antioquia (MANA) se establecieron 91 huertas de seguridad alimentaria con igual número de familias donde se les entrego kits que contiene (plántulas de hortalizas, semillas de hortalizas, cales o enmiendas, manguera, mallas, herramientas y equipos para su implementación) | UND | 340 | 271750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 21750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 271750000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to D
[8 empty] | 5 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | urbano | Jardín Botánico Intervenido | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 25% | El jardín botánico se realizó el montaje de un meliponario, con el objetivo de promover la importancia de estas especies en el ambiente. Se realizó la construcción de esculturas de las especies de fauna más representativas en el municipio como el águila arpía, el jaguar, el oso de anteojos, la mariposa Pierella Helvina Amalfi, Ocelote, puma, iguana, oso perezoso, arrierito antioqueño, mico titi gris, mapana X Se realizó embellecimiento con la siembra de 1450 plantas ornamentales en jardineras realizadas con tejas basadas en figuras de animales nativos de nuestro territorio tales como Oso, Mariposas, El Jaguar, El Búho y el croquis del mapa del municipio de Amalfi. Se realiza limpia y mantenimiento del sitio | UND | 1 | 29860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29860000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 30 | bar: J to J; O to D
[8 empty] | 6 | Fortalecimiento de la extensión agropecuaria para el mejoramiento de la productividad rural del municipio de Amalfi | 2020050310014 | urbano | Fortalecimiento al Vivero municipal | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 100% | 37.5% | Se realizó Adecuación del vivero municipal en sus instalaciones, zona de embolsado, zona de germinación, zona de embolsado y sustratos, adecuación de camas de crecimiento y endurecimiento de plantas Se viene ejecutando convenio con EPM donde se tiene un embolsado de 56.506 y producción de material forestal 45.000 plántulas en el vivero municipal Con el material producido se han hecho 13 Jornadas de siembra masiva en sitios de importancia de recuperación y restauración Se viene identificando y recolectando semillas de especies nativas, principales especies forestales endémicas y amenazadas en el municipio Se tienen contratarón 9 personas que realizan las labores de siembra y producción en el vivero municipal | UND | 1 | 237265750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 127265750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237265750 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 93.55% | 48.8% |  |  |  | 1387875750 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 1120000000 | 0 | 256875750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387875750
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | PROGRAMA 3 | EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL |  | Proporcionar las herramientas adecuadas a las comunidades para que adquieran mayor sensibilidad y conciencia acerca del medio ambiente. | 1 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Estrategias realizadas para la promoción de negocios verdes y la producción sostenible | Incremento | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 100% | Se acompaña proceso de apicultura que se ejecuta en convenio con ASOJAM, como estrategia de producción sostenible y negocio verde (miel, polen, propóleos) Se v acompañando proceso de formulación de proyecto apícola con el ART para 103 familias amalfitanas. se hace sensibilización de 260 personas en mercado campesino y el día del servidor público para el no uso del plástico de un solo uso, allí se hizo hincapié en la temática de las 3 R. Estrategia eductaiva de mercados verdes Se fimo convenio con la secretaria del medio ambiente del departamento y más Bosques sobre PSA para beneficiar a 20 predios ( familias con predios de importancia hídrica) estrategia de negociso verdes Se firma convenio con EPM par ale montaje de 20 apiarios en el municipio como estrategia de negocios verdes en la producción sostenible Se realizó un mercado verde en el marco de la Semana Ambiental “SOMOS ABEJAS” donde se promovieron productos verdes y el no uso del plástico de un solo uso. Se instaló bio-vivero comunitario en la vereda La María en convenio con Corantioquia | UND | 1 | 167000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 90 | bar: M to J; O to D
[8 empty] | 2 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Acciones para el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM) | Incremento | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 6 | 100% | 75% | Se realizaron cuatro plenarias con los actores activos del CIDEAM, tanto virtuales como presenciales, en los cuales se trabajaron el fortalecimiento de los comités, ejecución del plan de acción 2021 . Se hace entrega de dotación ambiental para grupos que conforman el CIDEAM | UND | 2 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 10 | bar: M to A; J; A; O to D
[8 empty] | 3 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | urbano | PRAE Institucionales fortalecidos y asistidos técnicamente, | Mantenimiento | 54 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 17 |  |  | 17 | 94.44% | 31.48% | Se realizaron talleres con las instituciones educativas urbanas donde se definieron los temas a trabajar en los PRAES: • En la I.E. Presbítero Gerardo Montoya M. el PRAES se enfocó al ahorro y uso eficiente del papel, • En la I.E. Eduardo Fernández Botero el objetivo del PRAES fue huertas agroecológicas, • En la I.E. Pueblo Nuevo el enfoque del PRAES fue el manejo adecuado de residuos sólidos. • Se trabajaron PRAES en 14 instituciones educativas veredales, SEDES: Mercedes Cambas Escobar, Encanto, La Manguita, La Paz, Raquel Santamaría Arango, San Agustín, Portachuelo, Salazar, El Jardín, Mondragón, San Julián, Ánimas, Carlos Santamaría Arango donde el tema principal fue las huertas agroecológicas. | UND | 18 | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 30 | bar: F to M; A to D
[8 empty] | 4 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | urbano | PROCEDA fortalecidos y asistidos técnicamente | Incremento | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 3 | 100% | 50% | Con el grupo ambiental “Los Guardianes de la Naturaleza”, se trabajó el tema de manejo de residuos sólidos enfocado en el aprovechamiento del material reciclable para la elaboración de huertas caseras y se realizó un taller teórico-practico de fotografía natural Fortalecimiento de los grupos ambientales del municipio mediante la entrega de elementos de dotación como camisetas, gorras y chalecos que les permita identificarse ante la comunidad y que resalten e incentiven su labor | UND | 1 | 16000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 30 | bar: F to D
[8 empty] | 5 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | urbano | Cursos/ capacitaciones/ talleres realizados sobre medio ambiente | Incremento | 300 | 500 | 80 | 100 | 160 | 160 | 90 | 350 |  |  | 440 | 100% | 88% | Se han realizado capacitaciones a más de 1569 personas del área urbana y rural sobre manejo integrado de residuos sólidos y su aprovechamiento, la temática de las 3 R, el nuevo código de colores, la separación en la fuente, entre otros. Se han realizado 4 tomas barriales en los sectores de Pueblo Nuevo, La Granja, El Matadero Viejo y Villa delfina. En las cuales se abordaron temas de manejo de residuos sólidos, nuevo código de colores, eliminación de puntos críticos y ahorro y uso eficiente del agua; lo anterior mediante talleres educativos y actividades lúdicas. Se contó con la participación de 350 personas. Se realizó capacitación sobre manejo del recurso hídrico especialmente en acueductos y bocatomas rurales en las veredas: Caracolí y El Guaico María, Pocoro El Puente, Boquerón, Risaralda, La Gómez, Manzanillo, Guayabito, San Agustín, María Teresa, La Guayana, San Miguel, San Antonio, Tamara, los temas tratados fueron: Sostenibilidad ambiental con enfoque en recurso hídrico, Inducción al proceso de concesión de aguas, uso eficiente del recurso hídrico, Preservación y conservación de los recursos naturales, Manejo integral de residuos sólidos | UND | 100 | 47700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to D
[8 empty] | 6 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Jornadas de promoción de estrategias de cultura ambiental con incidencia en el municipio | Mantenimiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Mediante las jornadas agropecuarias se realizan talleres para Fomentar el cuidado y preservación del recurso hídrico a través de los proyectos en educación ambiental. Se trabaja con las tres instituciones educativas del área urbana para Fomentar la conservación de la naturaleza (preservar, restaurar y producción sostenible). Se realizan jornadas de capacitación para Promover campañas sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y nuevo código de colores para la separación en la fuente. Con la corporación Corantioquia se promueven los canales de comunicación con las comunidades para atención oportuna de requerimiento ambientales en temas de podas y aprovechamiento forestal, permiso de concepción y vertimientos de aguas, tramites ambientales Se promueven mediante jornadas agropecuarios se realizan siembras masivas de árboles y cuidatòn Se lleva a cabo la Conmemoración de eventos ambientales (día del árbol, día agua, día de los bosques, día de la eficiencia energética, día de la tierra,) . Se realiza Acompañamiento y fortalecimiento de la mesa ambiental municipal en a la construcción de su plan de acción 2021. Se conmemora Semana Ambiental 2021 "SOMOS ABEJA" con las siguientes actividades, Exposición de arte "manos creativas, Foro minero ambiental, Caminata ecológica, Ciclorruta, Carrusel educativo, Interactuando con la fauna, Mercado verde, Se conto con la participación de las instituciones educativas de la zona urbana, Amalfi S.A, Secretaria de Minas de Antioquia, Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, WWF, Fundación Panthera, un apicultor, bióloga especialista en felinos, scout, INDER Amalfi, Corantioquia, Mesa Ambiental, Mineros del municipio, barequeros, grupo de caminantes de Amalfi, comunidad en general, con un participación de 712 personas En el marco de la Semana del Jaguar 2021 “Reduce la velocidad para proteger la biodiversidad de nuestro territorio" se realizaron las siguientes actividades: Apertura de la semana del Jaguar con talleres educativos sobre avistamiento de aves y felinos en las cuales participaron estudiantes y docentes de las instituciones educativas del área urbana, Inauguración de esculturas de fauna del municipio y exposición de plantas ornamentales en el jardín botánico, Siembra de jardín para el embellecimiento del jardín botánico, Actividades lúdico-pedagógicas de sensibilización frente a la protección y conservación de fauna silvestre en el municipio Se contó con la participación de las instituciones educativas de la zona urbana, Amalfi S.A, Fundación Panthera, Isa Intercolombia, Corantioquia, Mesa Ambiental, Guardianes de la naturaleza, PRAES del municipio y comunidad en general. Se tuvo una participación de 650 personas | UND | 1 | 185190727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185190727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185190727 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to D
[8 empty] | 7 | Fortalecimiento de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades básicas de la población del municipio de Amalfi | 2020050310015 | Urbano y Rural | Proyectos formulados e implementados en ciencia tecnología e innovación frente a la acción del cambio climático | Incremento | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Se viene trabajando en el diagnóstico de 8 instituciones públicas de Amalfi para la implementación de energías limpias (energía fotovoltaica) estrategia de acción contra la mitigación del cambio climático e implementación de ciencia y tecnología | UND | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 60 | bar: N to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 99.21% | 63.5% |  |  |  | 475590727 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 324590727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 475590727
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | BIENESTAR ANIMAL | PROGRAMA 1 | FAUNA SILVESTRE |  | Garantizar la preservación y conservación de la fauna silvestre nativa en el territorio Amalfitano, a través de estrategias de educación a la comunidad, cuyo fin consiste en entender el valor ecológico de éstas especies y el daño irreversible que experimenta el ecosistema al extraer un individuo de su entorno para que sea objeto de delitos como tráfico y caza | 1 | Protección y conservación de fauna silvestre y doméstica en el municipio de Amalfi | 2021050310022 | Urbano | Censo de fauna silvestre en cautiverio en la zona urbana realizado | Incremento | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Se realizó censo de fauna silvestre en cautiverio donde se encontraron 13 animales entres los que tenemos, 7 loros Frenti-amarilla, 3 cotorras cabeza-azul y 3 sinsontes, el censo se llevó a cabo mediante tomas barriales por zonas, con el apoyo del cuerpo de bomberos y cruz roja. | UND | 1 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 90 | bar: A; D
[8 empty] | 2 | Protección y conservación de fauna silvestre y doméstica en el municipio de Amalfi | 2021050310022 | Urbano y Rural | Foros/ campañas y eventos promoviendo el bienestar de la fauna silvestre | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | • Se realizó la semana del jaguar donde se realizaron charlas sobre conflicto felino-humano. • Se han realizado 4 Escuelas ganaderas: Veredas Naranjitos, La Clara, La Aldea. En las cuales se han capacitado de forma teórico-práctica 40 productores en temas Los temas tratados son: Primeros Auxilios Veterinarios, uso adecuado medicamentos, suturas, hemorragias, intoxicaciones, atención de partos y accidente ofídico. Se trataron temas de bienestar animal en animales de compañía, de trabajo y fauna silvestre, tenencia responsable y enfermedades zoonóticas. • Se realizó Jornada educativa en institución educativa Pbro Gerardo Montoya • Se realizó Jornada de sensibilización sobre la fauna silvestre en vía extinción en conjunto con Corantioquia | GL | 1 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: A; J to A; O to D
[8 empty] | 3 | Protección y conservación de fauna silvestre y doméstica en el municipio de Amalfi | 2021050310022 Territorial | Urbano y Rural | Fauna silvestre evaluada y liberada en su entorno natural | Incremento | 0 | 200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 34 | 38 |  |  | 72 | 95% | 36% | • Se realizó la recuperación de Yaguarundí albino, único caso en Colombia y solo un caso reportado en Suramérica (Brasil) que fue entregado a la corporación CORANTIOQUIA y que hoy vive en el parque de la conservación. • Se han liberado con la compañía de cuerpo de bomberos 65 animales silvestres y se han remitido a la corporación ambiental CORANTIOQUIA 6 individuos. • Se hizo Gestión de elementos (materiales y herramientas) ante Corantioquia de elementos como son: 2 Guacales, guantes de carnaza, pinzas para sostener serpientes, guacales transportadores este material garantizar un buen manejo, bienestar y liberación de especies encontradas. | UND | 40 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 300 | bar: F to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 98.33% | 45.33% |  |  |  | 13000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | BIENESTAR ANIMAL | PROGRAMA 2 | ANIMALES DE COMPAÑÍA |  | Reconocer la importancia de los animales de compañía en las familias multiespecie reforzando lazos afectivos humano-animal basándose en las cinco libertades del bienestar animal, fomentando la tenencia responsable e incentivando el cuidado y la adopción de animales en situación de calle. | 1 | Protección y conservación de fauna silvestre y doméstica en el municipio de Amalfi | 2021050310022 | Urbano y Rural | Censo animales de compañía realizado | Incremento | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 100% | En articulación con la seccional de salud de Antioquia, en jornada de vacunación se realiza censo de animales contando con 1032 animales de compañía que se encuentran en la zona urbana. |  |  | 25777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25777000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 20 | bar: J; N
[8 empty] | 2 | Desarrollo de jornadas de adopción, desparasitación y vacunación antirrábica en el municipio de Amalfi | 2021050310015 | Urbano | Jornadas de esterilización realizadas | Incremento | 39 | 54 | 5 | 16 | 17 | 16 | 6 | 31 |  |  | 37 | 100% | 68.52% | Se han realizado 31 Jornadas en zona rural veredas: El Tigrillo, La Aldea, Tamara, San Antonio, La Víbora, Montebello, Monos (Floresta), La Clara, La Gómez, El Jardín, Caracolí, Portachuelo, Pocoro, Naranjal, Los Toros, La Gardenia, La Areiza, El Retiro, La Guayana, San Agustín, La Picardía, El Cañal, Mondragón, El Silencio Monos, La Gurria, Crucero Mata, Pinto Limón, Tamara, La María, La Cristalina, La Pradera. Se han realizado 6 jornadas masivas de esterilización en zona urbana Total animales esterilizados 1.079 individuos | UND | 16 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 270 | bar: F to D
[8 empty] | 3 | Desarrollo de jornadas de adopción, desparasitación y vacunación antirrábica en el municipio de Amalfi | 2021050310015 | Urbano | Jornadas de adopción desparasitación, vacunación antirrábica implementadas | Mantenimiento | 55 | 55 | 6 | 16 | 17 | 16 | 2 | 30 |  |  | 32 | 100% | 58.18% | Se realizaron dos jornadas masivas de vacunación antirrábica que se ordena desde secretaria de salud departamental, en la primera se vacunaron 1032 animales, en la segunda se vacunaron 400 animales de compañía. Se han realizado 30 Jornadas en las veredas: El Tigrillo, La Aldea, Tamara, San Antonio, Montebello, Monos (Floresta), La Clara, La Gómez, El Jardín, Caracolí, Portachuelo, Pocoro, Naranjal, Los Toros, La Gardenia, La Areiza, El Retiro, San Agustín, La Picardía, El Cañal, Mondragón, El Silencio Monos, La Gurria, Crucero Mata, Pinto Limón, Tamara, La María, La Cristalina, La Pradera. Dentro de la jornada se prestan servicios de desparasitación y vitaminización en equinos de trabajo impactando a 972 animales de trabajo. También se prestan servicios de valoración odontológica y limado de puntas o remolones en equinos de trabajo impactando 55 animales de trabajo | UND | 16 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: M to D
[8 empty] | 4 | Capacitación en tenencia responsable de animales de compañia en el municipio de Amalfi | 2021050310016 | Urbano y Rural | Capacitaciones en tenencia responsable de animales de compañía | Incremento | 0 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  | 9 | 100% | 56.25% | Mediante 5 tomas barriales (Villa delfina, sector las Torres, Sector la Granja, Pueblo Nuevo, matadero viejo se capacitó a la comunidad en tnenecia responsable donde se entregó material didáctico, elementos que contribuyen a la tenencia responsable de las mascotas, con una participación de 400 personas. | GL | 5 | 74100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F to D
[8 empty] | 5 | Fortalecimiento de campañas de educación y prevención de zoonosis en el municipio de Amalfi | 2021050310018 | Urbano y Rural | Campañas en educación y prevención de zoonosis | Incremento | 0 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  | 10 | 100% | 62.5% | Se han realizado 4 Escuelas ganaderas: Veredas Naranjitos, La Clara, La Aldea, Los Toros. La Vibora, En las cuales se han capacitado de forma teórico-práctica productores sobre enfermedades que se trasmiten de los animales al ser humano (leptospirosis, brucelosis, tuberculosis, toxoplasmosis, cisticercosis, encefalitis equina, rabia, entre otras) Se realizaron charlas en zona urbana donde se sensibilizaron propietarios de animales de compañía en prevención de enfermedades zoonóticas. leptospirosis, brucelosis, tuberculosis, toxoplasmosis, cisticercosis, encefalitis equina, rabia, entre otras) Se realizaron tomas barriales en el sector de las Torres, Parque de Pueblo Nuevo, La Granja, sector las Torres Matadero Viejo, Villadelfina. En las cuales se profundizó sobre enfermedades que se trasmiten de los animales al ser humano (leptospirosis, brucelosis, tuberculosis, toxoplasmosis, cisticercosis, encefalitis equina, rabia, entre otras) | UND | 5 | 16100000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: F to M; J; S; N to D
[8 empty] | 6 | Apoyo a la promoción y adopción de animales en situación de calle en el municipio Amalfi | 2021050310014 | Urbano | Campañas realizadas de promoción de adopción de animales callejeros | Incremento | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 100% | 57.14% | Se realizó tres campañas de adopción donde se entregarón 159 animales de compañía en articulación con grupos activistas por el bienestar animal en el municipio. - 102 Felinos. - 57 Caninos. | UND | 2 | 38493050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 18493050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38493050 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 120 | bar: F; A to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA 3 | [20 empty] | 100% | 67.1% |  |  |  | 176470050 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 94470050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176470050
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | BIENESTAR ANIMAL | PROGRAMA 3 | ANIMALES CON FINES PRODUCTIVOS |  | Reconocer a los animales que tienen fin zootécnico en nuestro municipio como parte fundamental en la realización de actividades agropecuarias que se ejecutan diariamente en el territorio Amalfitano, garantizando para ellos estrategias para aumentar su porcentaje productivo basados principalmente en educación y capacitación a propietarios | 1 | Fortalecimiento de la asistencia técnica en la sanidad animal del componente pecuario del municipio de Amalfi Amalfi | 2021050310013 | Urbano y Rural | Capacitaciones en bienestar animal en las líneas pecuarias del municipio realizadas | Incremento | 0 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 11 | 100% | 31.43% | Se reactivó la junta defensora de animales con la participación de grupos activistas, personería, educación, policía ambiental, concejo municipal, inspección de policía Se llevó a cabo 4 reuniones de junta defensora de animales con la participación de grupos activistas, personería, educación, policía ambiental, concejo municipal, inspección de policía, alcalde y Bomberos Mediante 5 tomas barriales (Villa delfina, sector las Torres, Sector la Granja, Pueblo Nuevo, matadero viejo se capacitó a la comunidad En el bienestar animal en componía con la junta defensora de animales Se atendieron alrededor de 600 casos clínicos que mejoran el bienestar animal del municipio | UND | 35 | 153176935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153176935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153176935 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 300 | bar: F; A to D
[8 empty] | 2 | Fortalecimiento de la asistencia técnica en la sanidad animal del componente pecuario del municipio de Amalfi Amalfi | 2021050310013 | Urbano y Rural | Parámetros de evaluación de las cinco libertades en las líneas pecuarias del municipio establecidas | Incremento | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 60% | •Se ha Socializado ley 1774 de 2016 principios de protección y bienestar animal en las asistencia medico veterinarios realizadas por al secretaria desarrollo económico sostenible y ambiental Se Implementó el formato de asistencia técnica para medir el bienestar animal en las líneas pecuarias. Se atendierón 4 casos remitidos por autoridades inspección de policía y policía ambiental donde se evalúa el maltrato animal en las líneas pecuarias o de producción | GB | 1 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400000 | Secretaría de Desarrollo Economico Sostenible y Ambiental | 150 | bar: F; A; J to D
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 45.71% |  |  |  | 185576935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185576935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185576935
[12 empty] | FORMULA: META > A LA PROGRAMACIÓN |  |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100%
326337428