## PLANEACION MUNICIPAL
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: | PLANEACION MUNICIPAL
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecimiento de las herramientas e instrumentos de planeación municipal | Elaboración y seguimiento al Plan de desarrollo | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 3 SEGUIMIENTOS EN LA VIGENCIA | Seguimiento al Plan de Desarrollo | 30% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| Elaboración y seguimiento a los Planes de Acción y articulación con Plan de Desarrollo | PLAN DE ACCION 2014 | FORMULACION PLAN DE ACCION 2014 | Plan de Acción elaborado | 20% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014 | 3 SEGUIMIENTOS EN LA VIGENCIA | Seguimiento al plan de accion |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| Elaboración y seguimiento a los Planes Indicativos y articulación con plan de desarrollo | SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO | 3 SEGUIMIENTOS EN LA VIGENCIA | Seguimiento al plan indicativo | 20% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| Coordinación para elaboración plan operativo anual de inversión | POAI 2014 | FORMULACION POAI 2014 | POAI elaborado | 10% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 2
| Coordinación Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) | CMGRD | 4 SESIONES EN LA VIGENCIA 2014 | CMGRD activo | 10% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 9; PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Revisión y actualización al Esquema de Ordenamiento Terriotial EOT | EOT ACTUALIZADO | ACTUALIZACION EOT | EOT | 10% | 70000000 | 0 | 40000000 | 30000000 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12