## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO
PLAN DE ACCION 2014
COMPONENTE: | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
OBJETIVO: | Mejorar, mantener y conservar el equipamiento municipal como bienes públicos, para un adecuado funcionamiento y atención de los usuarios y comunidad en general.
PROGRAMA: | Gestión infraestructura de equipamiento municipal
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | PROGRAMACION ANUAL |  |  |  | LOGRO
[8 empty] | RP | SGP | SGP R. CAPITAL | DPTO | OTROS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Acondicionamiento de la infraestructura del Municipio | Mejorar la comodidad y el servicio a los ciudadanos del municipio con inmuebles adecuados y dotados. | 5 inmuebles adecuados y dotados. | N° de inmuebles adecuados y dotados. | Mantenimiento de la infraestructura del palacio municipal | Un mantenimiento realizado a la infraestructura del palacio municipal | Contratación | N°de obras de mantenimiento realizada |  | 5000000 |  |  | 14096174 | 19096174
|  |  |  | Mejoramiento del piso y el techo de la plaza de mercado | Adecuar una plaza de mercado | Contratación | No. de Plazas de mercado adecuadas |  | 15000000 |  |  |  | 15000000
|  |  |  | Adecuaciòn parques de los centros poblados | Un parque adecuado | Contratación | No. de parques adecuados |  | 60000000 |  |  |  | 60000000
|  |  |  | Adecuación y mantenimiento de los cementerios Municipales | Dos cementerios adecuados | Contratación | No de cementerios adecuados |  | 20000000 |  |  |  | 20000000
|  |  |  | Ampliación Equipamento Municipal | Adquisición de bienes inmuebles | Contratación | No de Bienes inmuebles adquiridos | [5 empty] | 0
TOTALES | [7 empty] | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 14096174 | 114096174