## LINEA ESTRATEGICA 3
PLAN DE ACCIÓN POR HELICONIA CUENTE CONMIGO 2014
Dependencia: UNIDAD DE GESTION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL- UGAM
Linea Estrategica | objetivo Estrategico | Componente | Programa | objetivo del Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | FUENTES DE VERIFICACIÓN | Responsable | Fecha de Terminacion de la Actividad | Recursos
[12 empty] | Fuente | Monto
| Impulsar y Fortalecer la economia a traves de la implemnetacion de procesos de formacion, diversificacion agricola, cadenas productivas y activacion del turismo que permitan generar empleo y dinamizar este importante sector en el Municipio. | Desarrollo Agropecuario y Pecuario | Escuelas de Campo | Capacitar y acompañar a los productores agropecuarios buscando mejorar sus procesos | Capacitar a los productores agropecuarios del Municipio en Manejo de Buenas Practicas Agricolas (BPA) y Buenas Practicas de Manufactura (BPM) | 2 | capacitaciones realizadas. Total participantes | Gestionar con la entidad competente en el tema | Oficios Enviados Cartas de Invitación a entidades | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-03-31 | Recursos Propios | 2000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: POR EL DESARROLLO ECONOMICO CUENTE CONMIGO | [7 empty] | Identificación de participantes y convocatoria capacitaciones | Fotografias listados de asistencia
2014-04-30
[8 empty] | Ejecución e informes | Informes |  | 2014-04-30
[5 empty] | Capacitar y acompañar a los productores agropecuarios del Municipio en la Formulacion de Proyectos Productivos | 2 | capacitaciones realizadas. Total participantes | Gestionar con la entidad competente en el tema | Oficios Enviados Cartas de Invitación a entidades | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-03-31 | Recursos Propios | 4000000
[8 empty] | Identificación de participantes y convocatoria capacitaciones | Fotografias listados de asistencia |  | 2014-03-31
[8 empty] | Ejecución e informes | Informes |  | 2014-04-15
[5 empty] | Desarrollar cursos y capacitaciones en ciencias agricolas y pecuarias atraves de la gestion con Instituciones de Educacion Superior | 4 | total ofertas educativas. Total beneficiarios | Gestionar con la entidad competente en el tema | Oficios Enviados Cartas de Invitación a entidades | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-02-28 | Recursos Propios | 3000000
[8 empty] | Identificación de participantes y convocatoria capacitaciones | Fotografias listados de asistencia |  | 2014-03-31
[8 empty] | Ejecución e informes | Informes |  | 2014-03-21
|  | Desarrollo Empresarial | Promocion y apoyo a las organizaciones de Productores | Crear y fortalecer las organizaciones agropecuarias con el fin de optimizar la cadena productiva. | fortalecer la organizaciones de productores agropecuarios mediante el acompañamiento empresarial y asistencia tecnica | 1 | organización con asistencia tecnica | asistencias tecnica solicitadas | fotografias recomendaciones de asistencia tecnica | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Transferencias | 20000000
[8 empty] | visitas acompañamiento asistencia tecnica brindadas | listado de beneficiarios
[8 empty] | Ejecución e informes | Informes
[5 empty] | crear y formalizar nuevas asociaciones de productores agropecuarios en el municipio | 1 | organizaciones formalizadas | Envio de Documento a Camara de Comercio para su legalizacion | oficios de documentos de legalizacion | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-02-28 | Recursos Propios | 1000000
[8 empty] | Ejecución e informes | Certificado de Existencia de Camara de Comercio |  | 2014-02-28
[5 empty] | Crear e Implusar sistemas de produccion y comercializacion de los productos agricolas y pecuarios a fin de dinamizar la economia interna del municipio con la compra del 40% de la cosecha. | 0 | Total productores en el sistema de comercializacion. Toneladas compradas | Creacion de la cadena de comercializacion | Documentos, Solicitudes de Apoyo | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-02-28 | Recursos Propios | 5000000
[8 empty] | Identificación de participantes y convocatoria | Fotografias listados de asistencia |  | 2014-03-31
[8 empty] | cantidad y variedad de productos comercializados | Informes de Productos Comercializados |  | 2014-12-15
[5 empty] | impulsar la creacion del Consejo Municipal de Desarrollo Rural | 1 | reuniones realizadas | convocatoria reuniones | imágenes listados de asistencia proyectos aprobados | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 200000
|  |  | Heliconia Produce en el Campo | Impulsar la generacion de empleo productivo y la seguridad alimentaria en la poblacion rural del municipio | Fortalecimiento de las medidas sanitarias en especies estrategicas (Bovinos y Equnios) para la garantia de una produccion sana | 3 | dosis aplicadas en Bovinos y Equinos | vacunacion de equinos contra encefalitis equina venezolana vacunacion de Bovinos contra Aftosa y Brucelosis | RUV Registros Unicos de Vacunacion Imágenes | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-20 | Recursos Propios | 3000000
[5 empty] | Realizar Jornada Equina | 1 | Jornadas realizadas | vacunacion. Desparasitacion. Herraje | equinos atendidos imágenes | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-07-15 | Transferencias | 5000000
[5 empty] | Implementacion de Procesos de diversificacion agricola mediante el establecimiento de parcelas de cotricos, musaseas, aguacate, lulo, maiz, maracuya, frijol, mora, caña panelera, cacao y tomate de arbol. | 5 has | hectareas sembradas | Listado de Asistencia Beneficiarios Registro Fotografico | hectareas sembradas personas beneficiadas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Transferencias | 4930000
[12 empty] | Aportes | 19723200
[5 empty] | Construccion de un trapiche Comunitario en el Corregimiento de Pueblito | 1 | Gestiones Realizadas | Gestiones Realizadas | Gestiones Realizadas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-07-15 | Regalias | 184000000
[12 empty] | Transferencias | 46000000
[5 empty] | Gestionar el convenio interadministrativo de aprendizaje con la Universidad de Antioquia para un practicante de Medicina Veterinaria | 1 | Numero del convenio ineradministrativo | Gestion convenio | Numero del convenio ineradministrativo | secretaria de Gobierno (UMATA) | 2014-04-30 | Recursos Propios | 5000000
[5 empty] | Implementacion de huertas caseras en la zona urbana | 15 | total huertas caseras. Total semilla entregada | inscripcion capacitacion siembra | total huertas personas beneficiadas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-06-30 | Transferencias | 3000000
[5 empty] | Gestionar la implementacion del programa de Seguridad alimentaria RESA por el beneficio de las familias vulnerables del municipio | 100% | actividades realizadas para la gestion | solicitud de informacion requisitos para ingresar al programa | Gestion realizada | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 2500000
[5 empty] | capacitacion en protocolos de manejo ambiental en la produccion agropecuaria y control de insumos agroquimicos. | 1 | capacitaciones realizadas total participantes | convocatoria capacitacion proyecto de campo limpio | capacitaciones realizadas total participantes | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-08-31 | Recursos Propios | 1000000
|  |  | Heliconia Produce en el Urbano | Impulsar la generacion de empleo productivo y la seguridad alimentaria en la poblacion urbana del municipio | Implementacion de Huertas Caseras en la zona Rural | 20 | total huertas caseras implementadas | Beneficiarios proyecto capacitacion siembra | total huertas personas beneficiadas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-06-30 | Recursos Propios/Destinacion Especifica | 3000000
[5 empty] | Implementacion de Solares Agroecologicos | 70 | Total Solares A groecologicos | Beneficiarios proyecto capacitacion siembra | Total Solares Agroecologicos. Total semillas entregadas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Aportes | 9000000
[5 empty] | Siembra de cultivos de caña Urbanos | 1 | hectareas sembradas | Beneficiarios proyecto capacitacion siembra | hectareas sembradas | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Transferencias | 8000000
|  | Empleo y generacion de ingresos | Promocion del emprendimiento y de la competitividad | Promocionar e impulsar la formacion para el empleo e iniciativas de proyectos generadores de empleo | Crear el fondo para el desarrollo del emprendimiento, que permita financiar proyectos de trabajo asociado e individual en convenio Banco Agrario y/o otros | 1 | Total inicativas de trabajo Financiados. Total Recursos Asignados | gestion convenio | Total inicativas de trabajo Financiados. Total Recursos Asignados | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 10000000

## LINEA ESTRATEGICA 4
PLAN DE ACCIÓN POR HELICONIA CUENTE CONMIGO 2014
Dependencia: UNIDAD DE GESTION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL- UGAM
Linea Estrategica | Objetivo Estrategico | Componente | Programa | Objetivo del Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | FUENTES DE VERIFICACIÓN | Responsable | Fecha de Terminacion de la Actividad | Recursos
[12 empty] | Fuente | Monto
LINEA ESTRATEGICA 4: POR EL DESARROLLO TERITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO | Transformar el territorio municipal de acuerdo a las necesidades economicas y sociales de la poblacion, de manera responsable con el ambiente en lo que tiene que ver con los recursos no renovables y demas componentes enmarcado en el principio de la sustentabilidad ambiental | Recurso Hidrico | Conservacion y proteccion de microcuencas | Proteccion y recuperacion de las microcuencas a traves de medidas de regulacion y control ambiental. | compra de predios para la proteccion de fuentes abastecedoras de acueductos | 2 | Total hectareas compradas | proyecto, predios reforestados | Total hectareas compradas | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | 2014-12-15 | transferencias | 20000000
[5 empty] | Realizar Mantenimiento a Microcuencas de la Zona Urbana y Rural | 10 Hectareas | Total Microcuencas con Mantenimiento | Identificacion de Microcuencas para mantenimiento | Documentos | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | 2014-12-15 | Recursos Propios | 25000000
[8 empty] | Diagnostico | Fotografias
[8 empty] | Ejecucion | Informes
[5 empty] | Reforestacion de areas para conservacion de microcuencas que surten los acueductos | 10 Hectareas | Total hectareas Reforestadas | Identificacion de Microcuencas para manetnimeinto | Documentos | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | 2014-12-15 | transferencias | 9000000
[8 empty] | Diagnostico | Fotografias
[8 empty] | Ejecucion | Informes
|  | Vivienda | Construccion y mejoramiento de Vivienda | Construir y acondicionar las viviendas de acuerdo a las normas tecnicas y urbanisticas acordes a las particularidades del territorio para que estas sean dignas y aumenten la calidad de vida de las familias heliconenses. | Construir sistemas de de pozos septicos que contribuya al tratamiento de aguas reisduales en la zona rural | 20 sistemas de pozos septicos | Sistemas de pozos septicos construidos | Identificacion de viviendas | Documentos de diagnostico | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | 2014-12-15 | Recursos Propios | 5000000
[8 empty] | Identificacion de personas beneficiadas | Fotografias ejecucion |  |  | transferencias | 62500000
[8 empty] | Ejecucion | Informes
|  | Sostenibilidad Ambiental | Educacion Ambiental | Articular acciones operativas, administrativas y tecnicas para la prevencion y atencion de desastres y la atencion y recuperacion de las victimas | Instalar alertas tempranas para la prevencion del gestion del riesgo del municipio (Pluviometros) | 2 | Alertas Instaladas | Identificacion de lugares para la instalacion | Documentos de diagnostico | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | 2014-07-31 | Aportes | 7000000
[8 empty] | Diagnostico | Fotografias ejecucion
[8 empty] | Ejecucion | Informes
|  | Sostenibilidad Ambiental | Educacion Ambiental |  | Revizar e implementar el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS | 1 | Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS. Acciones realizadas para la implementacion del PGIRS | revisar PGIRS. Implementacion. Socializacion | Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS. Acciones realizadas para la implementacion del PGIRS | Secretaria de Planeacion- Apoya Umata | 2014-12-15 | Aportes | 25000000 | Meta 2013
[12 empty] | transferencias | 5000000
|  | Sostenibilidad Ambiental | Educacion Ambiental |  | Implementacion de Huertas Escolares | 0 | Total de Huertas Escolares I.E. con huertas escolares | Proyecto | Documentos | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-08-31 | Recursos Propios | 6000000
[8 empty] | Identificacion de I.E para el establecimiento de Huertas | Fotografias listados de asistencia
[8 empty] | Capacitaciones en BPA | Informes
Siembra
|  | Sostenibilidad Ambiental | Educacion Ambiental |  | Crear en el municipio la cultura de legalidad ambiental a traves de campañas formativas e informativas | 2 | Total Modulos de la catedra Municipal | Capacitaciones | Documentos | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 500000
[8 empty] | Identificacion de personas beneficiadas | Fotografias listados de asistencia
[8 empty] | Ejecucion | Informes
|  | Sostenibilidad Ambiental | Educacion Ambiental |  | Realizar el seguimiento a la formulacion y ejecuciion del plan de mitigacion del impacto ambiental generado por las empresas porcicolas, mineras, el CIS El Guacal y demas empresas que deterioranb la sustentabilidad ambiental del municipio. | 1 | total visitas y seguimientos realizados | visitas seguimiento | Fotografias Informes de Visitas de Seguimientos | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 1000000
|  | Sostenibilidad Ambiental | Fortalecimiento a los organismos ambientales | Fortalecimiento a los actores encargados de seguimiento y control en pro de la proteccion del medio ambiente | Fortalecer la veeduria ambiental infantil a traves de salidas de campo, charlas y talleres sobre gestion ambiental | 2 | Total actividades realizadas | Capacitaciones | Documentos de diagnostico | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 400000
[8 empty] | Identificacion de personas beneficiadas | Fotografias ejecucion
[8 empty] | Ejecucion | Informes
|  | Sostenibilidad Ambiental | Fortalecimiento a los organismos ambientales |  | Fortalecimiento a la mesa ambiental del municipio por medio de capacitaciones entorno a la sostenibilidad ambiental del municipio. | 2 | capacitaciones realizadas | convocatoria capacitaciones | capacitaciones realizadas total participantes | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Recursos Propios | 800000
|  | Sostenibilidad Ambiental | Heliconia es verde y florece | Recuperacion, Proteccion y conservacion de los recursos naturales | Desarrollar estrategias de sensibilizacion por medio de campañas para la conservacion y la proteccion de los bosques | 2 | campañas realizadas | campañas | capacitaciones realizadas total participantes | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-11-30 | Recursos Propios | 1000000
|  | Sostenibilidad Ambiental | Heliconia es verde y florece |  | Creacion y dotacion del vivero agroforestal en la zona urbana del Municipio | 1 | Vivero construido y dotado | Identificacion de especies a instalar en el vivero | Documentos de diagnostico | secretaria de Gobierno (UGAM) | Diciembre | Aportes | 10000000
[8 empty] | Proyecto | Fotografias ejecucion
[8 empty] | Ejecucion | Informes |  |  |  |  | 2013
|  | Sostenibilidad Ambiental | Heliconia es verde y florece |  | Reforestacion con especies nativas para recuperacion y proteccion de bosques | 2 hectareas | Total hectareas sembradas | Identificacion de area a sembrar identificacion de especies a sembrar ejecucion | Documentos de diagnostico | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | transferencias | 19200000
Fotografias ejecucion
Informes
|  | Sostenibilidad Ambiental | Heliconia es verde y florece |  | Embellecimiento de la via alto del chuscal- heliconia con siembra de guayacanes y heliconias | 1000 | Numero de arboles y plantas sembrados | Identificacion de area a sembrar identificacion de especies a sembrar ejecucion | Documentos de diagnostico | secretaria de Gobierno (UGAM) | 2014-12-15 | Aportes | 7200000
Fotografias ejecucion
Informes