## SECTOR AGROPECUARIO
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Económico
SECTOR: | AGROPECUARIO
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollo rural con enfoque territorial. | Capacitación y asistencia técnica agropecuaria | CONTINUAR CON LA COFINANCIACION CON FINAGRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PGAT | REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Técnica DIRECTA Y DE EXTENSION RURAL A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO | Número de agricultores con asistencia técnica | 20 | 315000000 |  | 63000000 |  | 252000000 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Económico | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Reactivar los programas de abonos orgánicos y huertas comunitarias |  |  | Número de proyectos de abonos orgánicos y huertas comunitarias con asesorías personalizadas y permanente | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Acompañar a las Instituciones Educativas Agropecuarias del municipio en sus programas y proyectos agropecuarios |  |  | Número de instituciones educativas Agropecuarias | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Crear e impulsar el banco de semillas de productos agropecuarios |  |  | Número de bancos de semilla construidos | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Acompañar a los centros educativos infantiles de 0 a siempre en actividades de enseñanza agropecuaria |  |  | Número de hogares infantiles | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Establecer convenios para el fortalecimiento técnico, tecnológico productivo, comercial y rentables de la actividad agropecuaria |  |  | Número de convenios realizados para el fortalecimiento técnico, productivo, comercial y rentístico de la actividad agropecuaria. | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Gestionar recursos para la tecnificación de la inseminación artificial de bovinos y porcinos. |  |  | Número de convenios realizados para la tecnificación de la inseminación artificial de bovinos y porcinos | 3 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Incentivar el proyecto de granjas agropecuarias y beneficios asociativos |  |  | Número de proyectos de granjas agropecuarias impulsadas | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fortalecer las asociaciones de productores agropecuarios |  |  | Número de asociaciones apoyadas | 10 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Impulsar la comercialización de los productos rurales a través de cadenas productivas |  |  | Número de cadenas productivas apoyadas | 10 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Impulsar el establecimiento de un centro de acopio para productores agropecuarios |  |  | Número de centros de acopio | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fortalecer los cultivos de productos tradicionales |  |  | Número de escuelas agropecuarias conformadas | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fomento a la cadena productiva piscícola. |  |  | Número de estanques reactivados | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fomento a la cadena productiva de la panela |  |  | Número de asociaciones con trapiche comunitario | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Reactivar las ferias agropecuarias y los encuentros Nacionales y Regionales de productores y empresarios. |  |  | Número de Ferias agropecuarias y encuentros de productores y empresarios realizados. | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Implementar dentro del municipio la filosofía del movimiento “Una villa, un producto” OVOP- de OITA (Japón) |  |  | Comité directivo municipal de OVOP conformado | 1 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  |  | Iniciativas para el movimiento municipal presentadas. | 1 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Garantizar la prevención y atención de enfermedades zoosanitarias pecuarias |  |  | Número de convenios con el ICA realizados para la prevención, registro y control de predios pecuarios | 10 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| PARTICIPACION del consejo municipal de desarrollo rural. |  |  | Número de reuniones | 2 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Acompañar en los procesos de certificación de predios en Buenas prácticas agropecuarias y ambientales |  |  | Número de asesorías y acompañamiento | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Acompañar en la gestión de créditos a pequeños y medianos productores con garantía FORAD |  |  | Número de créditos gestionados | 1 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
Desarrollo rural con enfoque territorial. | Gestionar recursos para financiar campañas de seguridad alimentaria |  |  | Número de campañas de seguridad alimentaria realizadas | 10 | 8000000 |  | 8000000 |  | 8000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Financiación crediticia en menor cuantía a pequeñas iniciativas productivas agropecuarias para capital de trabajo |  |  | Número de solicitudes aprobadas | 30 | 1000000 |  | 1000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Realizar convenios con entidades prestadoras de asistencia técnica agropecuaria |  |  | Registro de predios agropecuarios en el RUAT | 60 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12