## TURISMO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
31 DE DICIEMBRE DE 2009
GESTIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL | [20 empty] | EVIDENCIAS
OBJETIVO GENERAL
POTENCIALIZAR LOS RECURSOS EXISTENTES PARA CONSOLIDAR EL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
MEJORAR LA PLANEACIÓN TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Adecuación de una playa turística en el sector del parque de los patos | Una playa construida | 1 | #playas construidas/# playas proyectadas | 0 | 200000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, inversión privada | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 15000000 | Mauricio Hernández | Diseños arquitectónicos realizados
1.2 | Construcción de un puente colgante del malecón a la zona aledaña a la torre de lanzamiento del Canopy para ampliar las opciones turísticas sobre el malecón | Un puente construido | 1 | # puentes construidos/# puentes proyectados. | 0 | 190000000 | Necesidad de cofinanciación, Nacional (Min tte), Departamento de Antioquia (secretaria de infraestructura), convenios (E.P.M y Cornare). | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 15000000 | Rodimiro Tangarife | Diseños arquitectónicos realizados
1.3 | Ampliación del sendero peatonal del sector del malecón | 2500 m2 construidos | 2500 | # m2 construidos/# m2 proyectados | 1 | 500000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y Cornare). | 75% | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 100% | 2500 | 990000000 | Rodimiro Tangarife | Contrato de obra publica Nº 026 de 2009
1.4 | Aprovechamiento de recursos y atractivos naturales y culturales para desarrollar productos turísticos sostenibles que generen empleo. | Productos turísticos desarrollados | 2 | # de productos turísticos desarrollados/# de productos turísticos proyectados | 0 | 200000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
1.5 | Apoyar la adecuación de un complejo turístico en el sector aguaceritos con la participación de la comunidad y el sector privado | 16,000 m2 de terreno aprovechado | 16000 | # m2 construidos/# m2 disponibles | 1 | 180000000 | Necesidad de cofinanciación de la Nación (Viceministerio de turismo), Departamental (Secretaria Productividad y competitividad), convenios (Cornare),e inversión privada | 75% | 0 |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 100% | 16000 | 0 | Mauricio Hernández | Los lotes fueron vendidos por la empresa Autonoma; por un valor de 469.782.528
1.6 | Adecuación de parques lineales como espacios para la recreación y el disfrute de la comunidad y los visitantes | Un parque cosntruido o adecuado | 1 | Parques adecuados o construido/parques proyectados | 1 | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y Cornare). | 75% | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 1 | 12000000 | Mauricio Hernández | Inversión en parque lineal por valor de 12.000.000
1.7 | Adecuación de un campamento de verano, como nueva opción de esparcimiento y recreación para niños y adolescentes tanto turistas como locales. | Un campamento de verano construido o adecuado. | 1 | campamentos adecuados/campamentos proyectos | 1 | 50000000 |  | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 10000000 | Mauricio Hernández | Convenio en especie denominado
1.8 | Diseño e implementación del circuito turístico del anillo Quebrada Arriba-la Peña-Peñón de Guatapé, que integra ecosistemas, granjas, monasterios, comunidades campesinas y sitios arqueológicos, para diversificar y complementar la oferta turística de Guatapé, y generación de empleo. | Diseño e implementación del circuito turístico del anillo Quebrada Arriba-la Peña-Peñón de Guatapé. | 1 | # diseños construidos e implementados. | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), Recursos de la Nación (Ministerio de Industria, comercio y Turismo), convenios (EPM y CORNARE), Inversión Privada. | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | sandra henao
1.9 | Mejoramiento de la señalización turística | 5 actividades de señalización realizadas | 5 | # actividades realizadas/# actividades proyectadas | 1 | 25000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0 |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 100% | 5 | 0 | Julian Hernández | Se tiene una valla informativa a la entreada del municipio que fue gestionada con el IDEA.
1.1 | Implementar puntos de Información Turística. | 5 puntos de información instalados | 5 | # puntos de información instalados/# puntos de información proyectados | 0.6 | 25000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Departamento de Antioquia (Secretaría de Productividad y competitividad). | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 60% | 3 | 20000000 | sandra henao | existe caseta de informacion turistica en el sector malecon
1.11 | Ampliación de los sistemas de Altavoz como medios de información | Ampliación en un 30% de los sistemas de altavoz | 30 | % incrementado de cobertura | 1 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 30 | 10000000 | Rodrigo Giraldo | Se hizo ampliacion de sistema de alta voz por un valor de 10,000,000
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER DE TURISMO QUE ARTICULE, BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
2.1 | Capacitación a miembros del cluster de turismo de Guatapé conducentes al posicionamiento de un certificado de calidad turística. | Capacitaciones realizadas | 2 | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones proyectadas | 1 | 10000000 | SENA - ITM - UdeA - Secretaria Dptal. de productividad y competitividad | 75% | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 100% | 2 |  | sandra henao | Por parte del SENA Se han hecho capacitaciones en cocina, mesa y bar
2.2 | Reglamentación de la actividad Turística | Políticas Públicas establecidas | 1 | reglamentacion turistica/ Nº reglamentacion proyectada | 0.5 | 190000000 | Necesidad de cofinanciación, Nacional (Min tte), Departamento de Antioquia (secretaria de infraestructura), convenios (E.P.M y Cornare). | 75% | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 50% | 0.5 | 64000000 | sandra henao
2.3 | Impulsar la creación de asociaciones para el fortalecimiento de la actividad turística | Asociaciones creadas | 9 | # Asociaciones creadas/ # Asociaciones proyectadas | 0.66667 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 6 | 6 | [6 empty] | 66.67% | 6 | 200000 | sandra henao | Se conformaron 4 unidades productivas turisticas, asociacion de transporte turistico "MOTOCHIVAS" parque lineal,Arcaz, balamcorporacion turistica y recreativa
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y APOYO AL SECTOR TURÍSTICO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
3.1 | Incentivar la capacitación para el empleo, en todos los sectores de la población | 4 programas de capacitaciòn implementados | 4 | programas implementados/programas proyectados | 1 | 15000000 | SENA - ITM - UdeA - Secretaria Dptal de productividad y competitividad | 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100% | 4 | 44545988 | Luis Pancracio Parra | Inversiòn realizada con el apoyo del SENA, a travès de la capacitaciòn de Tècnico Profesional en Cocina, Tècnico en Cocina y emprendimiento a comerciantes del municipio.
3.2 | Propiciar espacios de participación comunitarios para conformar la asociación municipal de comerciantes. | 3 actividades realizadas | 3 | actividades realidas/actividades proyectadas | 1 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 100% | 3 | 3000000 | sandra henao | Se realizò jornada de sensibilizaciòn a los comerciantes para iniciar el proceso.
3.3 | Formulación de Plan de Desarrollo turístico Municipal y gestión de proyectos contemplados en este. | Plan de desarrollo turìstico formulado | 1 | Plan de desarrollo turistico formulado/plan de desarrollo turístico proyectado | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal - Turismo para la paz - Secretaría de productividad y competitividad | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 3000000 | sandra henao | El plan local de turismo fue socializado al concejo Municipal, se dieron sugerencias y se tiene en revision y ajustes
3.4 | Formular un plan de Manejo para el Malecón | Plan de manejo formulado | 1 | Plan de manejo formulado/plan de manejo proyectado | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 10000000 | sandra henao
3.5 | Formular un plan de manejo y sensibilización para el Centro Turístico la Piedra. | Plan de manejo formulado | 1 | Plan de manejo formulado/plan de manejo proyectado | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | sandra henao
3.6 | Impulso a la conformación de un operador turístico con la participación de la comunidad que ofrezca paquetes turísticos | Operador turístico conformado | 1 | Operador turístico conformado/operador turístico proyectado | 1 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal - Secretaría de productividad y competitividad | 75% | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | 1 |  | sandra henao | Se conformo una promotora turistica con poyo del CIPS, SENA,para la promocion, y venta de paquetes turisticos
3.7 | Implementación de la página WEB del Municipio. | Página WEB Implementada | 1 | Página WEB Implementada/pagina WEB proyectada | 1 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 2000000 | Juan Gabriel López | Se tiene pagian WEB permanente con informacion del Muncipio.
3.8 | Creación de la oficina de turismo municipal | Una oficina de turismo creada | 1 | Oficina de turismo creada/oficina de turismo proyectada | 1 | 86400000 | Sena - Secreataria de productitividad y competitividad - disponibilidad presupuestal | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | 1 | 98951200 | sandra henao | Se creo la secretaria de tursimo mediante acuerdo Nº 021 del 18 de Nov 2008
3.9 | Apoyo a la realización de fiestas tradicionales y promociónales como estrategia de promoción turística para el municipio | 3 eventos promocionados por año | 12 | eventos promocionados/eventos proyectados | 1 | 120000000 | Convenios realizados con EPM - CORNARE - Secretaría de Productitividad y competitividad - Otros | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 100% | 12 | 110000000 | sandra henao | Se apoyo las fiestas del Turismo y el embalse, Juegos del Magistero Antiqueño, carnaval de Fin de año
3.10 | Determinar la capacidad de carga del Municipio para atender el Turismo | Censo realizado | 1 | Censo realizado/censo proyectado | 1 | 2000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 2000000 | sandra henao | Se realizara informacion estadistica para el primer semestre
3.11 | Conformación del comité de promoción turística | 1 Comitè conformado | 1 | comité conformados/comité proyectado | 1 | 2000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | 1 | 1000000 | sandra henao | Se tiene comité de eventos para difusion y promocion del Muncipio. La inversiòn se cuantifica en el valor por hora de los funcionarios que hacen parte del comitè.
3.12 | Facilitar espacios para el fomento de la inversión estatal y privada en proyectos productivos en el municipio | 17 Héctareas de terreno disponibles | 17 | Hectareas utilizadas/héctareas de terreno disponibles | 1 | 0 |  | 75% | 0 |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 100% | 17 |  | John Jairo Martínez | La Administraciòn Municipal y la Empresa Autonoma ha vendido y donado lotes para el fomento de la Inversion en proyectos Turisticos e inmobiliario
3.13 | Apoyo a la comunidad en la gestión de créditos para proyectos productivos con entidades públicas y privadas | 1 proyectos productivos para credito | 1 | gestion de creditos realizadas/creditos proyectadas | 1 | 1000000 | disponibilidad Presupuestal | 75% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100% | 1 | 1000000 | Rodrigo Giraldo | Se realizara un convenio a travez de la Empresa Autonoma , cooperativa , Municipio para la gestion de credito para microempresas
VALOR TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2213400000 | [10 empty] | 76.91% |  | 1411697188